
	
	نام واحد : آموزش الکترونیکی
	

	
	هدف کلی : توسعه آموزش الکترونیکی در حوزه های آموزشی
	

	
	هدف اختصاصی : تعیین و اولویت بندی ( نیازسنجی) در زمینه برنامه های آموزش الکترونیکی تا پایان سال 1393
	

	
	استراتژی : انجام نیاز سنجی
	

	تاریخ تدوین 
	برنامه عملیاتی واحد : EDC                                                                                                                                                                                        کد سند :
	تاریخ بازنگری : 


	میزان پیشرفت برنامه
	نحوه جمع آوری داده ها
	شاخص های ارزیابی
	زمان پایان
	زمان شروع
	منابع مورد نیاز
	مسئول انجام کار
	فعالیت
	ردیف

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	شناسایی افراد فعال در حوزه آموزش الکترونیکی در دانشگاه
	لیست اعضاء
	31/3/93
	15/3/93
	منابع انسانی
	احمدیان
	تشکیل کمیته نیازسنجی
	1

	
	نظرات اعضای کمیته
	صورتجلسات حیطه های نیازسنجی
	31/5/93
	1/4/93
	منابع انسانی
	احمدیان
	تعیین حیطه های نیازسنجی
	2

	
	بر اساس حیطه های نیازسنجی
	ابزار
	31/6/93
	1/6/93
	منابع انسانی
	احمدیان
	تهیه ابزار سنجش
	3

	
	توزیع پرسشنامه
	مستندات
	30/7/93
	1/7/93
	منابع انسانی، فرمهای چاپ شده
	احمدیان
	انجام نیاز سنجی
	4

	
	نرم افزار SPSS
	نتایج
	30/8/93
	1/8/93
	منابع انسانی
	احمدیان
	استخراج نتایج
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	7


	
	نام واحد : آموزش الکترونیکی
	

	
	هدف کلی : توسعه آموزش الکترونیکی در حوزه های آموزشی
	

	
	هدف اختصاصی : شناسایی زیر ساختهای مورد نیاز برای توسعه آموزش الکترونیکی تا شهریور سال 93
	

	
	استراتژی : تشکیل کمیته آموزش الکترونیکی دانشگاه
	

	تاریخ تدوین 
	برنامه عملیاتی واحد :  EDC                                                                                                                                                                                کد سند :
	تاریخ بازنگری : 


	میزان پیشرفت برنامه
	نحوه جمع آوری داده ها
	شاخص های ارزیابی
	زمان پایان
	زمان شروع
	منابع مورد نیاز
	مسئول انجام کار
	فعالیت
	ردیف

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	بررسی وب سایتهای سایر دانشگاهها، شناسایی افراد ذیصلاح مرتبط با آموزش الکترونیکی در دانشگاه
	پیش نویس لیست اعضا
	
	
	نیروی انسانی
	احمدیان
	تهیه لیست اعضای پیشنهادی کمیته آموزش الکترونیکی
	1

	
	
	نامه ارسالی
	
	
	نیروی انسانی
	احمدیان
	ارسال پیش نویس اعضای کمیته به هیات رئیسه دانشگاه جهت تصویب آن
	2

	
	
	نامه های ارسالی
	
	
	نیروی انسانی
	احمدیان
	پیگیری تصویب اعضای کمیته آموزش الکترونیکی
	3

	
	
	
	
	
	نیروی انسانی
	احمدیان
	پیگیری صدور ابلاغ به اعضای کمیته
	4

	
	
	مستندات آئین نامه ها
	
	
	نیروی انسانی
	احمدیان
	تهیه آئین نامه های داخلی برای کمیته آموزش الکترونیکی
	5

	
	
	صورتجلسات
	
	
	نیروی انسانی
	احمدیان
	تشکیل جلسات منظم کمیته به صورت ماهانه
	6


	
	نام واحد : آموزش الکترونیکی
	

	
	هدف کلی : توسعه آموزش الکترونیکی در حوزه های آموزشی
	

	
	هدف اختصاصی : ارتقا زیر ساختهای مورد نیاز برای توسعه آموزش الکترونیکی تا پایان سال 93
	

	
	استراتژی : تجهیز سالن واحد آموزش الکترونیکی با کامپیوتر و اتاق ضبط
	

	تاریخ تدوین 
	برنامه عملیاتی واحد :  EDC                                                                                                                                                                                کد سند :
	تاریخ بازنگری : 


	میزان پیشرفت برنامه
	نحوه جمع آوری داده ها
	شاخص های ارزیابی
	زمان پایان
	زمان شروع
	منابع مورد نیاز
	مسئول انجام کار
	فعالیت
	ردیف

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	اعلام اعتبار
	تصویب بودجه
	1/3/93
	3 میلیارد ریال
	احمدیان
	پیگیری بودجه
	1

	
	بر اساس آئین نامه آمار و فناوری اطلاعات و امور فنی دانشگاه
	مستندات
	
	یک هفته پس از تصویب بودجه
	نیروی انسانی
	احمدیان
	درخواست مجوز از واحدهای  آمار و فناوری اطلاعات و امود فنی دانشگاه
	2

	
	
	نامه های ارسالی به شرکت ها
	
	یک هفته پس از تصویب بودجه
	نیروی انسانی
	احمدیان
	برگزاری مناقصه و استعلام قیمت
	3

	
	
	مستندات
	
	یک هفته پس از برگزاری مناقصه
	نیروی انسانی
	احمدیان
	دریافت پیش فاکتور
	4

	
	
	صورتجلسه گشایش استعلام
	
	یک هفته پس از دریافت پیش فاکتور
	نیروی انسانی
	احمدیان
	نعیین شرکت برنده
	5

	
	
	قرارداد امضا شده
	
	یک روز پس از مشخص شدن شرکت برنده
	نیروی انسانی
	احمدیان
	پیگیری عقد قرارداد با شرکت برنده
	6

	
	
	انجام یافتن مفاد قرارداد
	
	بلافاصله پس از عقد قرارداد با شرکت برنده
	نیروی انسانی
	احمدیان
	پیگیری انجام مفاد قرارداد
	7


	
	نام واحد : آموزش الکترونیکی
	

	
	هدف کلی : توسعه آموزش الکترونیکی در حوزه های آموزشی
	

	
	هدف اختصاصی : توانمندسازی سالانه 25% اساتید در زمینه آموزش الکترونیکی
	

	
	استراتژی : برگزاری کارگاههای آموزشی
	

	تاریخ تدوین 
	برنامه عملیاتی واحد : EDC                                                                                                                                                                           کد سند :
	تاریخ بازنگری : 


	میزان پیشرفت برنامه
	نحوه جمع آوری داده ها
	شاخص های ارزیابی
	زمان پایان
	زمان شروع
	منابع مورد نیاز
	مسئول انجام کار
	فعالیت
	ردیف

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	نتایج نیازسنجی
	15/5/93
	15/4/93
	نیروی انسانی
	احمدیان
	انجام نیازسنجی
	1

	
	
	اخبار موجود در وب سایت و نامه های ارسالی
	پایان سال
	16/5/93
	نیروی انسانی
	احمدزاده
	اطلاع رسانی برگزاری کارگاهها در مرکز و وب سایت دانشگاه
	2

	
	
	لیست ثبت نام کنندگان
	پایان سال
	16/5/93
	نیروی انسانی
	احمدزاده
	ثبت نام از متقاضیان
	3

	
	
	برنامه کارگاه
	در طول سال
	بر اساس تکمیل ظرفیت
	نیروی انسانی
	احمدیان
	برنامه ریزی با مدرسین کارگاهها
	4

	
	
	لیست حضور و غیاب
	بر اساس تکمیل ظرفیت
	بر اساس تکمیل ظرفیت
	
	احمدیان
	برگزاری کارگاه
	5

	
	
	فرمهای ارزشیابی
	روز برگزاری کارگاه
	در روز برگزاری کارگاه
	نیروی انسانی
	احمدیان
	ارزشیابی
	6

	
	
	گواهیهای صادر شده
	یک هفته پس از برگزاری کارگاه
	یک هفته پس از برگزاری کارگاه
	نیروی انسانی
	احمدیان
	صدور گواهی
	7


	
	نام واحد : آموزش الکترونیکی
	

	
	هدف کلی : توسعه آموزش الکترونیکی در حوزه های آموزشی
	

	
	هدف اختصاصی : توانمندسازی سالانه 25% اساتید در زمینه آموزش الکترونیکی
	

	
	استراتژی : طراحی و تولید حداقل یک لوح  فشرده آموزشی مربوط به بحث آموزش الکترونیکی
	

	تاریخ تدوین 
	برنامه عملیاتی واحد : EDC                                                                                                                                                                           کد سند :
	تاریخ بازنگری : 


	میزان پیشرفت برنامه
	نحوه جمع آوری داده ها
	شاخص های ارزیابی
	زمان پایان
	زمان شروع
	منابع مورد نیاز
	مسئول انجام کار
	فعالیت
	ردیف

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	بر اساس نیازهای اعلامی
	عنوان لوح آموزشی
	31/2/93
	20/2/93
	نیروی انسانی
	احمدیان
	مشخص نمودن عنوان برای یک لوح فشرده آموزشی
	1

	
	بررسی فایل کمکی نرم افزار  و وب سایت
	مستندات
	30/5/93
	1/3/93
	نیروی انسانی
	احمدزاده
	جمع آوری مطالب آموزشی
	2

	
	نرم افزارهای مربوطه
	فیلمهای آموزشی
	30/6/93
	1/6/93
	نیروی انسانی
	احمدزاده
	ضبط محتوای آموزشی
	3

	
	نرم افزارهای مربوطه
	لوح آموزشی
	30/7/93
	1/7/93
	نیروی انسانی
	احمدیان- احمدزاده
	برنامه نویسی و تولید نهایی لوح فشرده
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	7


	
	نام واحد : آموزش الکترونیکی
	

	
	هدف کلی : توسعه آموزش الکترونیکی در حوزه های آموزشی
	

	
	هدف اختصاصی : توانمندسازی سالانه 25% اساتید در زمینه آموزش الکترونیکی
	

	
	استراتژی : ارائه مشاوره برای اعضای هیات علمی در زمینه طراحی و تولید محتوا
	

	تاریخ تدوین 
	برنامه عملیاتی واحد : EDC                                                                                                                                                                           کد سند :
	تاریخ بازنگری : 


	میزان پیشرفت برنامه
	نحوه جمع آوری داده ها
	شاخص های ارزیابی
	زمان پایان
	زمان شروع
	منابع مورد نیاز
	مسئول انجام کار
	فعالیت
	ردیف

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	مستندات
	15/5/93
	15/4/93
	نیروی انسانی
	احمدیان
	اطلاع رسانی به گروههای آموزشی دانشگاه با ارسال نامه
	1

	
	بررسی نامه های ارجاع داده شده، مصاحبه با مراجعه کنندگان
	مستندات
	
	16/5/93
	نیروی انسانی
	احمدزاده
	بررسی نیازها و ویژگیهای  مورد درخواست شده
	2

	
	دانش کارشناسان، امکانات موجود
	ثبت لیست مراجعین
	
	16/5/93
	نیروی انسانی
	احمدزاده
	ارائه راهکارهای مناسب در صورت وجود و امکانات در داخل دانشگاه
	3

	
	بررسی سایتها، شرکتهای خصوصی
	مستندات
	
	
	نیروی انسانی
	احمدیان- احمدزاده
	ارجاع به منابع علمی و اجرایی مناسب و معتبر در صورت عدم وجود امکانات در داخل دانشگاه
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	7


	
	نام واحد : آموزش الکترونیکی
	

	
	هدف کلی : توسعه آموزش الکترونیکی در حوزه های آموزشی
	

	
	هدف اختصاصی : اجرای حداقل یک دوره آموزشی مجازی در هر دانشکده در هر سال در طول برنامه
	

	
	استراتژی : 
	

	تاریخ تدوین 
	برنامه عملیاتی واحد :  EDC                                                                                                                                                                                      کد سند :
	تاریخ بازنگری : 


	میزان پیشرفت برنامه
	نحوه جمع آوری داده ها
	شاخص های ارزیابی
	زمان پایان
	زمان شروع
	منابع مورد نیاز
	مسئول انجام کار
	فعالیت
	ردیف

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	7


	
	نام واحد : آموزش الکترونیکی
	

	
	هدف کلی : توسعه آموزش الکترونیکی در حوزه های آموزشی
	

	
	هدف اختصاصی : 
	

	
	استراتژی : 
	

	تاریخ تدوین 
	برنامه عملیاتی واحد :                                                                                                                                                                                                               کد سند :
	تاریخ بازنگری : 


	میزان پیشرفت برنامه
	نحوه جمع آوری داده ها
	شاخص های ارزیابی
	زمان پایان
	زمان شروع
	منابع مورد نیاز
	مسئول انجام کار
	فعالیت
	ردیف

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	7


10

