
	
	نام واحد : دفتر مجله RDME 
	

	
	هدف کلی :  مطالعه و توسعه در خصوص آموزش علوم پزشکی دانشگاه
	

	
	· هدف اختصاصی  : طرح  نوآوریها و دانش پژوهی آموزشی اعضای هیات علمی  در کمیته هرسال 
	

	
	استراتژی : ایجاد سازو کار مناسب برای دریافت ، بررسی و ارزیابی و تعیین امتیاز فعالیتهای نو آوری و دانش پژوهی آموزشی

	

	تاریخ تدوین 
	برنامه عملیاتی :  دفتر مجله   
کد سند : 
	تاریخ بازنگری : 


	میزان پیشرفت برنامه
	نحوه جمع آوری داده ها
	شاخص های ارزیابی
	زمان پایان
	زمان شروع
	منابع مورد نیاز
	مسئول انجام کار
	فعالیت
	ردیف

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    
	دعوتنامه جلسات
	آیین نامه و دستور العمل دانش پژوهی وزارت خانه
	12/30/95
	1/1/93
	منابع انسانی
	خانم سربازوطن
	هماهنگی و برنامه ریزی و برگزاری جلسات کمیته دانش پژوهی دانشگاه
	1

	
	صورت جلسات
	صورت جلسات
	1/1/95
	1/1/93
	منابع انسانی
	اعضای کمیته دانش پژوهی
	بررسی و تعیین اولویتهای دانش پزوهی دانشگاه
	2

	
	سایت مرکز
	سایت مرکز و مکاتبات
	30/12/95
	1/1/93
	منابع انسانی
	خانم سربازوطن  
	اطلاع رسانی مناسب فعالیتهای مصوب  دانش پزوهی آموزشی
	3

	
	
	
	30/12/95
	1/1/93
	منابه انسانی
	کمیته دانش پژوهی
	تخصیص امتیاز  
	4

	
	اتوماسیون
	اتوماسیون
	30/12/95
	1/1/93
	منابه انسانی
	خانم سربازوطن
	محاسبه و صدور گواهی تخصیص امتیاز 
	5

	
	صورت جلسات
	صورت جلسات
	30/12/95
	1/1/93
	منابه انسانی
	خانم سربازوطن
	تهیه و تنظیم و نوشتن صورت جلسات کمیته دانش پزوهی
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	7


	
	نام واحد :دبیرخانه المپیاد 
	

	
	هدف کلی : مطالعه و توسعه در خصوص آموزش علوم پزشکی دانشگاه
	

	
	· هدف اختصاصی :  ارائه  مشاوره دانش پژوهی به اعضای هیات علمی 
	

	
	استراتژی :  آموزش و مشاوره حضوری
	

	تاریخ تدوین 
	برنامه عملیاتی واحد:   دبیرخانه المپیاد
                                                                                                                                                                                          کد سند :
	تاریخ بازنگری : 


	میزان پیشرفت برنامه
	نحوه جمع آوری داده ها
	شاخص های ارزیابی
	زمان پایان
	زمان شروع
	منابع مورد نیاز
	مسئول انجام کار
	فعالیت
	ردیف

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	برنامه زمانی
	برنامه آزمون
	95/12/30
	1/1/93
	منابع انسانی
	اعضای کمیته دانش پژوهی و مخانم سربازوطن
	برگزاری کارگاههای آموزشی برای اعضای هیات علمی  
	1

	
	سئوالات و تعدادشرکت کنندگان
	مشاهده نمونه سئوالات آماده شده
	95/12/30
	1/1/93
	منابع انسانی
	اعضای کمیته دانش پژوهی و مدیر مرکز
	ارائه مشاوره
	2


2

