
	
	نام واحد : دفتر مجله RDME 
	

	
	هدف کلی :  مطالعه و توسعه در خصوص آموزش علوم پزشکی دانشگاه
	

	
	· هدف اختصاصی :  برگزاری المپیاد علمی درون دانشگاهی  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال1393 هرسال از دی ماه سال قبل شروع و در آبان ماه سال بعد ادامه می یابد)
	

	
	· استراتژی : اطلاع رسانی المپیاد ، ثبت نام، تشكيل كميته ها  و  برگزاری كلاسهاي آمادگی  المپیاد براي دانشجويان
	

	تاریخ تدوین 
	· برنامه عملیاتی : دبیرخانه المپیاد
· کد سند : 
	تاریخ بازنگری : 


	میزان پیشرفت برنامه
	نحوه جمع آوری داده ها
	شاخص های ارزیابی
	زمان پایان
	زمان شروع
	منابع مورد نیاز
	مسئول انجام کار
	فعالیت
	ردیف

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    
	لیست دانشجویان ثبت نام کننده
	مشاهده نمونه بنر و استند و فراخوان و سایت
	12/30/97
	1/1/93
	منابع انسانی
	  خانم سربازوطن ، آقای احمدیان و آقای دادگر
	طراحی و تهیه و تنظیم بنر، استند و فراخوان
	1

	
	مشاهده سایت ثبت نام
	فرم ثبت نام
	1/1/93
	1/1/93
	منابع انسانی
	خانم سربازوطن ، آقای احمدزاده
	فعال سازی سایت ثبت نام  برای المپیاد

	2

	
	لیست دانشجویان 
	مستندات دفتر استعدادهخای درخشان
	30/12/97
	1/1/93
	منابع انسانی
	خانم سربازوطن ، خانم حضرتی
	هماهنگی با دفتر استعدادهای درخشان جهت شناسائی دانشجویان حائز شرایط و  تماس با آنها جهت ثبت نام در المپیاد
	3

	
	مکاتبات انجام گرفته
	برنامه زمانی جلسات
	30/12/97
	1/1/93
	منابه انسانی
	خانم سربازوطن
	هماهنگی و برنامه ریزی با EDO دانشکده ها  جهت تشکیل جلسه توجیهی المپیاد برای دانشجویان ممتاز در دانشکده ها
	4

	
	ابلاغ و گواهی ساعت فعالیت
	تعدادثبت نام کنندگان-تعداد کلاسها برگزارشده و پیامهای ارسال شده
	30/12/97
	1/1/93
	منابه انسانی
	دکتر خوشباطن و خانم حوریه سربازوطن
	تشکیل کمیته اجرائی المپیاد
	5

	
	ابلاغها
	تعدادثبت نام کنندگان-تعداد کلاسها برگزارشده و پیامهای ارسال شده
	30/12/97
	1/1/93
	منابه انسانی
	دکتر منوچهر خوشباطن
	تشکیل کمیته های علمی المپیاد
	6

	
	ابلاغها
	تعدادثبت نام کنندگان-تعداد کلاسها برگزارشده و پیامهای ارسال شده
	30/12/97
	1/1/93
	منابه انسانی
	دکتر منوچهر خوشباطن
	تعیین مسئول برای هرحیطه
	7

	
	مکاتبات انجام گرفته
	تعدادثبت نام کنندگان-تعداد کلاسها برگزارشده و پیامهای ارسال شده
	30/12/97
	1/1/93
	منابه انسانی
	مسئولین حیطه ها ، خانم سربازوطن ، خانم فتحی ، خانم ناجی ، خانم حضرتی و آقای همتی و خانم سید نظری
	هماهنگي با كميته علمي و اجرايي جهت برگزاري كارگاهها
	8

	
	برنامه زمانی کلاسها
	تعدادثبت نام کنندگان-تعداد کلاسها برگزارشده و پیامهای ارسال شده
	30/12/97
	1/1/93
	منابه انسانی
	مسئولین حیطه ها ، خانم سربازوطن ، خانم فتحی ، خانم ناجی ، خانم حضرتی و آقای همتی و آقای دادگر
	برنامه ریزی  وبرگزاری كارگاهها و اطلاع رسانی از طریق SMS و تماس تلفنی
	

	
	گواهی صادرشده
	تعدادثبت نام کنندگان-تعداد کلاسها برگزارشده و پیامهای ارسال شده
	30/12/97
	1/1/93
	منابه انسانی
	 خانم سربازوطن،  خانم فتحی ،  خانم ناجی ،خانم  حضرتی
	صدور گواهی  برای اساتيد و دانشجويان 
	

	
	قرارداد حق التدرسها و گواهیها
	تعدادثبت نام کنندگان-تعداد کلاسها برگزارشده و پیامهای ارسال شده
	30/12/97
	1/1/93
	منابه انسانی
	خانم سربازوطن زیر نظر مدیریت
	محاسه و نوشتن حق التدریس اساتید و مدرسین کارگاهها
	


	
	نام واحد :دبیرخانه المپیاد 
	

	
	هدف کلی : مطالعه و توسعه در خصوص آموزش علوم پزشکی دانشگاه
	

	
	· هدف اختصاصی :   برگزاری  المپیاد علمی دورن  دانشگاهی  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز هرسال تا پایان برنامه
	

	
	استراتژی :  برگزاري آزمون درون دانشگاهي و انتخاب نفرات برتر
	

	تاریخ تدوین 
	برنامه عملیاتی واحد:   دبیرخانه المپیاد
                                                                                                                                                                                          کد سند :
	تاریخ بازنگری : 


	میزان پیشرفت برنامه
	نحوه جمع آوری داده ها
	شاخص های ارزیابی
	زمان پایان
	زمان شروع
	منابع مورد نیاز
	مسئول انجام کار
	فعالیت
	ردیف

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	برنامه زمانی
	برنامه آزمون
	97/12/30
	1/1/93
	منابع انسانی
	مسئولین حیطه ها ، خانم سربازوطن ، خانم فتحی ، خانم ناجی ، خانم حضرتی و آقای همتی و همکاران مدیاسنتر
	تعیین زمان برگزاری آزمون درون دانشگاهی و اطلاع رسانی به دانشجویان
	1

	
	سئوالات و تعدادشرکت کنندگان
	مشاهده نمونه سئوالات آماده شده
	97/12/30
	1/1/93
	منابع انسانی
	مسئولین حیطه ها ، خانم سربازوطن ، خانم فتحی ، خانم ناجی ، خانم حضرتی و آقای همتی، خانم سید نظری و همکاران مدیاسنتر
	هماهنگي با مسئولين حيطه ها جهت تشکیل منظم جلسات کمیته علمی و طراحی سئولات و آماده نمودن سوالات آزمون
	2

	
	تعدادسئوالات اماده شده
	مشاهده کد بندی سئولات
	97/12/30
	1/1/93
	منابع انسانی
	مسئولین حیطه ها ، خانم سربازوطن ، خانم فتحی ، خانم ناجی ، خانم حضرتی و آقای همتی زیرنظر حراست مرکز
	هماهنگي و برنامه ريزي جهت انتخاب ، امنيت و تكثير سوالات
	3

	
	مکاتبات انجام گرفته
	
	
	
	
	مسئولین حیطه ها ، خانم سربازوطن ، خانم فتحی ، خانم ناجی ، خانم حضرتی و آقای همتی زیرنظر حراست مرکز
	هماهنگي و برنامه ريزي به منظور آماده سازي فضاي فيزيكي و امنيت و برگزاري
	4

	
	
	مشاهده مستندات
	97/12/30
	1/1/93
	منابع انسانی
	مسئولین حیطه ها ، مدرسین ، خانم سربازوطن ، خانم فتحی ، خانم ناجی ، خانم حضرتی و آقای همتی زیرنظر حراست مرکز
	هماهنگي و برنامه ريزي جهت اصلاح سوالات  و اعلام نتايج
	5

	
	
	لیست نفرات برگزیده
	97/12/30
	1/1/93
	منابع انسانی
	 مدیر مرکز ،مسئولین حیطه ها و مدرسین
	انتخاب سه نفر برگزیده هر حیطه برحسب بیشترین امتیاز کسب شده
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	7


	
	نام واحد :دبیرخانه المپیاد 
	

	
	هدف کلی : مطالعه و توسعه در خصوص آموزش علوم پزشکی دانشگاه
	

	
	· هدف اختصاصی : المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز هرسال تا پایان برنامه
	

	
	· استراتژی :  اعزام نفرات برتر به مسابقات كشوري و شناسايي افراد مستعد و بهره مندي دانشجويان از امتيازات استعداد برتر

	

	تاریخ تدوین 
	برنامه عملیاتی واحد:   دبیرخانه المپیاد
                                                                                                                                                                                          کد سند :
	تاریخ بازنگری : 


	میزان پیشرفت برنامه
	نحوه جمع آوری داده ها
	شاخص های ارزیابی
	زمان پایان
	زمان شروع
	منابع مورد نیاز
	مسئول انجام کار
	فعالیت
	ردیف

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	لیست دانشجویان
	
	97/12/30
	1/1/93
	منابع انسانی
	خانم سربازوطن زیر نظر مدیریت
	هماهنگي با دانشگاه برگزار كننده آزمون كشوري جهت اعزام تيم
	1

	
	لیست دانشجویان
	
	97/12/30
	1/1/93
	منابع انسانی
	خانم سربازوطن زیر نظر مدیریت
	ارسال اسامي و مشخصات سرپرست تيم و  نفرات منتخب
	2

	
	لیست دانشجویان
	
	
	
	
	دفتر استعدادهای درخشان
	صدور گواهي استعداد برتر براي نفرات اول تا سوم و برخورداری از مزایا و تسهیلات
	3

	
	لیست دانشجویان
	
	
	
	
	EDC
	اهدا جوايز براي نفرات اعزامي
	4


5

