
	
	نام واحد : دفتر مجله RDME 
	

	
	هدف کلی :  مطالعه و توسعه در خصوص آموزش علوم پزشکی دانشگاه
	

	
	· هدف اختصاصی : Indexشدن  مجله RDME در معتبرترین نمایه های مجلات جهان (medlineو Scopusو Ericو ISIو ISC) تاسال1395
	

	
	استراتژی :  رعایت استاندارها ، شرایط و ضوابط نمایه های مجلات جهان
	

	تاریخ تدوین 
	برنامه عملیاتی واحد:    مجله RDME

کد سند : 
	تاریخ بازنگری : 


	میزان پیشرفت برنامه
	نحوه جمع آوری داده ها
	شاخص های ارزیابی
	زمان پایان
	زمان شروع
	منابع مورد نیاز
	مسئول انجام کار
	فعالیت
	ردیف

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    
	از طريق  ایمیل، مکاتبه، فراخوان، سایت و پنفلت و پوستر
	رویت مقالات چاپ شده در شماره های مجله
	30/12/95
	1/1/92
	منابع انسانی
	دکتر مهستی علیزاده  و خانم حوریه سربازوطن
	پیگیری افزایش تعدادمقالات خارجی چاپ شده در مجله نسبت  به تعدادمقالات داخلی
	1

	
	از طريق  ایمیل، مکاتبه، فراخوان، سایت و پنفلت و پوستر
	رویت مقالات چاپ شده در شماره های مجله
	30/12/95
	1/1/92
	منابع انسانی
	دکتر مهستی علیزاده  و خانم حوریه سربازوطن
	 پیگیری افزایش تعدادمقالات غیربومی چاپ شده در مجله نسبت  به تعدادمقالات بومی
	2

	
	از طريق  ایمیل، مکاتبه، فراخوان، سایت و پنفلت و پوستر
	رویت  تعداد اعضای شورای نویسندگان در سایت مجله
	30/12/95
	1/1/92
	منابع انسانی
	دکتر مهستی علیزاده  و خانم حوریه سربازوطن
	افزایش  نسبت  Editorial board به حدود50% کل شورا


	3

	
	از طريق  ایمیل، مکاتبه، فراخوان، سایت و پنفلت و پوستر
	کنترل سایت مجله و مشاهده تعدادداوران خارجی
	30/12/95
	1/1/92
	منابع انسانی
	دکتر مهستی علیزاده  و خانم حوریه سربازوطن
	افزایش تعداد داوران بین المللی
	4

	
	صورت جلسات و لیست حضور و غیاب
	بررسی و مشاهده صورت رجلسات
	30/12/95
	1/1/92
	منابع انسانی
	خانم حوریه سربازوطن
	تشکیل جلسات مشورتی با اعضای شورای نویسندگان برحسب نیاز


	5

	
	مشاهده تعدادمراجعات به مقلات مجله
	پذیرش و چاپ مقالات با کیفیت
	30/12/95
	1/1/92
	منابع انسانی
	دکتر مهستی علیزاده
	افزایش impact factor

	6

	
	مشاهده سایت مجله
	مشاهده سایت مجله
	30/12/95
	1/1/92
	منابع انسانی
	خانم حوریه سربازوطن 
	بروز رسانی سایت مجله


	7

	
	مشاهده سایت مجله
	مشاهده اندکس های مجله
	30/12/97
	1/1/92
	منابع انسانی
	خانم جلالزاده
	مکاتبه با نمایه های معتبر
	8


	
	نام واحد :دفتر مجلهRDME 
	

	
	هدف کلی : مطالعه و توسعه در خصوص آموزش علوم پزشکی دانشگاه
	

	
	· هدف اختصاصی : اخذ مجوز موافقت اصولی و رتبه علمی- پژوهشی و مجوز ارشاد تا پایان سال 1395
	

	
	استراتژی :  رعایت  شرایط رتبه علمی پژوهشی  کمیسیون نشریات کشور و وزارت ارشاد
	

	تاریخ تدوین 
	برنامه عملیاتی واحد:   دفتر مجله                                                                                                                                                                                              کد سند :
	تاریخ بازنگری : 


	میزان پیشرفت برنامه
	نحوه جمع آوری داده ها
	شاخص های ارزیابی
	زمان پایان
	زمان شروع
	منابع مورد نیاز
	مسئول انجام کار
	فعالیت
	ردیف

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	فرمها و مستندات ارسالی به وزارت ارشاد و کمیسیون نشریات
	مشاهده مجوز ارشاد و رتبه علمی پژوهشی و موافقت اصولی
	95/12/30
	1/1/92
	منابع انسانی
	خانم سربازوطن، دکتر مهستی علیزاده
	مکاتبه با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
	1

	
	فرمها و مستندات ارسالی به وزارت ارشاد و کمیسیون نشریات
	مشاهده مجوز ارشاد و رتبه علمی پژوهشی و موافقت اصولی
	95/12/30
	1/1/92
	منابع انسانی
	دکتر مهستی علیزاده، خانم حوریه سربازوطن ،
	مکاتبه با اداره ارشاد استان
	2

	
	فرمها و مستندات ارسالی به وزارت ارشاد و کمیسیون نشریات
	مشاهده مجوز ارشاد و رتبه علمی پژوهشی و موافقت اصولی
	95/12/30
	1/1/92
	منابع انسانی
	دکتر مهستی علیزاده ، خانم حوریه سربازوطن
	مکاتبه با کمیسیون نشریات کشور


	3


	
	نام واحد :دفتر مجله 
	

	
	هدف کلی : مطالعه و توسعه در خصوص آموزش علوم پزشکی دانشگاه
	

	
	· هدف اختصاصی : ارتقای سایت مجله بر اساس استانداردهای بین المللی تاسال 1395
	

	
	استراتژی :  رعایت استانداردها
	

	تاریخ تدوین 
	برنامه عملیاتی واحد:   دفتر مجله
                                                                                                                                                                                          کد سند :
	تاریخ بازنگری : 


	میزان پیشرفت برنامه
	نحوه جمع آوری داده ها
	شاخص های ارزیابی
	زمان پایان
	زمان شروع
	منابع مورد نیاز
	مسئول انجام کار
	فعالیت
	ردیف

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	مشاهده سایت
	مقایسه سایت مجله با مجلات معتبر
	95/12/30
	1/1/92
	جمع آوری و مطالعه استاندارها
	· خانم جلالزاده
	تعیین شاخص های استاندارد سایت مجله
	1

	
	مشاهده سایت
	مقایسه سایت مجله با مجلات معتبر
	95/12/30
	1/1/92
	جمع آوری و مطالعه استاندارها
	· دکتر مهستی علیزاده
	تایید موارد جهت حذف و اضافه در سایت 
	2

	
	مشاهده سایت
	مقایسه سایت مجله با مجلات معتبر
	95/12/30
	1/1/92
	جمع آوری و مطالعه استاندارها
	· خانم حوریه سربازوطن
	اعمال تغییرات تایید شده در سایت
	3


	
	نام واحد :استعدادهاي درخشان 
	

	
	هدف کلی : مطالعه و توسعه در خصوص آموزش علوم پزشکی دانشگاه
	

	
	· هدف اختصاصی : اخذ عضویت سردبیر در COPE(committee of Publication Ethics) تا 1395
	

	
	استراتژی : رعایت اصول cope 
	

	تاریخ تدوین 
	برنامه عملیاتی واحد:   دفتر مجله
                                                                                                                                                                                          کد سند :
	تاریخ بازنگری : 


	میزان پیشرفت برنامه
	نحوه جمع آوری داده ها
	شاخص های ارزیابی
	زمان پایان
	زمان شروع
	منابع مورد نیاز
	مسئول انجام کار
	فعالیت
	ردیف

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	اینترنت و مستندات
	مشاهده شاخصها
	95/12/30
	1/1/92
	منابع انسانی
	خانم جلازاده
	استخراج شاخص های عضویت
	1

	
	اینترنت و مستندات
	مشاهده شاخصها
	95/12/30
	1/1/92
	منابه انسانی
	دکتر مهستی علیزاده 
	احراز شاخص های عضویت
	2

	
	اینترنت و مستندات
	مشاهده مکاتبات
	95/12/30
	1/1/92
	منابه انسانی
	دکتر مهستی علیزاده
	مکاتبه با کمیته 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	7


5

