برنامه عملیاتی مرکز تحقیقاتی آموزش علوم پزشکی

| معیار سنجش | تاریخ شروع و اتمام فعالیت ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مسئول اجرا | فعالیت | هدف اختصاصی | هدف کلی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ابلاغ ها | 31/2/96 |  |  |  |  |  |  |  | 1/2/96 |  | شورای پژوهشی | 1- بازنگری در اعضاء تیم مشاوره | : O1: ارائه خدمات مشاوره ای برای اعضاء هیات علمی در زمینه پژوهشهای مرتبط با آموزش علوم پزشکی بصورت مستمر در طول برنامه | G1: حمایت از طراحی و اجرای پژوهشهای جامعه نگر (مبتني بر نيازهاي جامعه) در زمینه آموزش علوم پزشکی |
| مشاهده سایت | 20/3/96 |  |  |  |  |  |  |  | 1/3/96 |  | سالک | 2- فعال سازی مجدد سایت ثبت نام و رزرو زمان مشاوره به صورت آن لاین |  |  |
| مشاهده سایت | 31/3/96 |  |  |  |  |  |  |  | 21/3/96 |  | سالک | 3- اطلاع رسانی از طریق سایت و ارسال پوستر |  |  |
| - | در طول سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  | سالک | 4- چک مستمر، مدیریت سایت خدمات مشاوره ای و تعیین وقت و مشاور مناسب برای ارائه خدمات مورد نیاز |  |  |
| فرمهای نظر سنجی | در طول سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  | سالک | 5- اخذ بازخورد از گیرندگان خدمات مشاوره ای برای ارتقاء مستمر فرآیند |  |  |
| پروپوزال طراحی شده | 31/1/96 |  |  |  |  |  |  | 15/1/96 |  |  | دکتر بهشید دکتر غفاری فر - سالک | 1- طراحی مطالعه نیازسنجی مشکلات و چالشهای آموزشی | O2: نیاز سنجی سالانه بمنظور شناسایی مشکلات و چالشهای آموزش علوم پزشکی و تعیین اولویت های پژوهشی مرکز و اطلاع رسانی به تمام دانشگاههای علوم پزشکی یک دوره در سال در طول برنامه |  |
| مستندات مربوط به اجرا از قبیل پرسشنامه ها | 31/2/96 |  |  |  |  |  |  | 1/2/96 |  |  | دکتر بهشید دکتر غفاری فر - سالک | 2- اجرای مطالعه |  |  |
| صورتجلسه | 15/3/96 |  |  |  |  |  |  | 1/3/96 |  |  | دکتر بهشید دکتر غفاری فر سالک | 3-تشکیل جلسه شورای مرکز برای تعیین اولویتهای پژوهشی بر مبنای نتایج بدست آمده از مطالعه |  |  |
| مشاهده سایت و فراخوان | 31/3/96 |  |  |  |  |  |  | 16/3/96 |  |  | سالک | 4-اعلام اولویتهای پژهشی در سایت مرکز و مکاتبه با دانشگاههای علوم پزشکی در خصوص فراخوان طرح های تحقیقاتی |  |  |
| لیست اعضاء تیم | 31/4/96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/4/96 | دکتر بیلان دکتر بهشید دکتر غفاری فر | 1-تعیین اعضاء تیم | O3: برگزاری نشست های مشترک و تعامل با مسئولین آموزشی و پژوهشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی و جلب همکاری آنها در ارائه طرحهای پژوهش در آموزش بمیزان حداقل 10% رشد در سال در طول برنامه |  |
| برنامه | 15/5/96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/5/96 | سالک | 2-تعیین برنامه زمانبندی برای برگزاری نشستهای مشترک در دانشکده های مختلف |  |  |
| صورتجلسات | در طول سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اعضاء تیم | 3-برگزاری جلسات نشست مشترک در دانشکده ها و ارائه گزارش مربوطه به مرکز |  |  |
|  | در طول سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  | سالک | 4-پیگیری مصوبات نشستها جهت تسهیل مشارکت دانشکده ها در برنامه مطالعاتی مرکز |  |  |
|  | در طول سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  | سالک | 5-ارتباط دادن گروههای علاقمند به تیم مشاوره تحقیقاتی |  |  |
| فرمهای حق التدرسی | در طول سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  | سالک | 6-محاسبه و پرداخت حق مشاوره اعضاء تیم در قالب حق التدریس |  |  |
| صورتجلسات | تا پایان برنامه به صورت فصلی |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/5/96 | دکتر بیلان سالک (هماهنگی جلسات) | 1-تشکیل جلسات فصلی با مدیران گروههای آموزشی جهت تعیین مشکلات موجود آموزشی | O4: ارتباط مستمر با مدیران گروه های آموزشی دانشگاه جهت تعیین مشکلات موجود آموزشی و هدایت حداقل 50% طرحهای پژوهشی مرکز در جهت تامین نیاز گروههای آموزشی |  |
| صورتجلسات | تا پایان برنامه به صورت فصلی |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اعضاء شوراء | 2-طرح مشکلات آموزشی گروههای آموزشی در جلسات شورای مرکز جهت تصمیم گیری و هدایت طرحهای تحقیقاتی بر اساس اولویتها |  |  |
| صورتجلسات | در طول دوره |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر بیلان دکتر حسنزاده سالک | 3-پیشنهاد عناوین پژوهشی الویت دار به اعضاء گروه آموزشی آموزش علوم پزشکی و محققین علاقمند |  |  |
|  | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر بیلان | 4-پیگیری میزان نیل به تصمیمات شورا در خصوص رفع مشکلات آموزشی |  |  |
| مشاهده سایت | 15/2/96 |  |  |  |  |  | 1/2/96 |  |  |  | سالک | 1-اعلام الویتهای پژوهشی گروههای آموزشی به محققین علاقمند برای طراحی و اجرای مطالعات از طریق سایت و مکاتبات اداری | O5: حمایت مالی از طرحهای پژوهشی اصیل و اولویت دار در حوزه آموزش علوم پزشکی بمیزان 50% کل طرحهای مصوب مرکز در طول برنامه |  |
| صورتجلسه | اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اعضاء شورای پژوهشی | 2-تعیین تن خواه برای تامین اعتبار طرحهای پژوهشی دارای الویت |  |  |
| نامه های حسابداری | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | 3-حمایت مالی از طرحهای پژوهشی اصیل در حوزه آموزش علوم پزشکی و طرحهای فناورانه منطبق با اولویتهای پژوهشی مرکز |  |  |
| صورتجلسه | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | 1- تاکید روی اهداف طرحهای پیشنهادی به مرکز در زمان طرح و بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی مرکز | O6: گنجاندن حداقل یک هدف کاربردی در کلیه طرحهای تحقیقاتی ارائه شده به مرکز در طول برنامه | : G2 ترویج انجام طرح های پژوهشي كاربردي در جهت شناسایی مشکلات واصلاح نظام آموزش در حوزه علوم پزشکی |
| برگه های انجام مشاوره | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه مشاورین مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | 2- راهنمایی محققین در خصوص طراحی اهداف کاربردی برای مطالعات پیشنهاد شده |  |  |
| برگه های انجام مشاوره | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه مشاورین مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | 3-توجیه کامل اعضاء هیئت داوران در مورد نحوه بررسی پروپوزالها و گزارشات مرحله ای و نهایی طرحهای تحقیقاتی از نظر لحاظ نمودن اعداف کاربردی |  |  |
| برگه های انجام مشاوره | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر بهشید | 4-بررسی نیل به اهداف کاربردی مطالعه در زمان داوری گزارشات نهایی طرح |  |  |
| صورتجلسه | اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر بیلان | 1- پیشنهاد و تصویب نوع امتیازات ویژه در جلسه شورای مرکز | O7: تخصیص امتیازات ویژه به گزارش کاربردی شدن نتایج طرح های تحقیقاتی بمیزان 10% طرحهای اجرا شده در سال در طول برنامه |  |
| صورتجلسه | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | 2- اعطاء جوایز مقالات مازاد برای مقالات منتج از طرحهای تحقیقاتی کاربردی |  |  |
| صورتجلسه | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | 3-تخصیص تنخواه برای تامین اعتبار جوایز ویژه مقالات |  |  |
| صورتجلسه | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر بیلان دکتر غفاری فر | 1-تشکیل نشست های مشترک با ارگانهای موثر در حوزه سلامت و سواد سلامت ( استانداری- شهرداری- شورای شهر- اداره آب و فاضلاب- آموزش و پرورش ) بصورت فصلی برای تعیین محورهای مورد علاقه مشترک | O8: توسعه همکاریهای بین بخشی و برون بخشی در جهت شناسایی مشکلات و چالشهای آموزش علوم پزشکی بمیزان جذب حداقل یک گرنت پژوهشی در سال در طول برنامه |  |
| مشاهده سایت و فراخوان | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | سالک | 2-ارائه فراخوان سالانه برای محققین علاقمند به منظور طراحی مطالعات بین بخشی( ترجیحاً مگا پروژه) |  |  |
| صورتجلسه | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اعضاء شورای پژوهشی مرکز | 3-بررسی پروپوزالهای پیشنهاد شده از نظر امکان اجرای طرحهای بین بخشی در زمان طرح در شورای پژوهشی مرکز و داوری پروپوزالها |  |  |
| صورتجلسه | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | 4-تاکید ویژه روی توسعه همکاری بین ارگانهای مرتبط با حوزه سلامت و استقبال از طرحهای بین بخشی |  |  |
| برنامه کارگاه لسیت شرکت کنندگان | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | 1-برگزاری کارگاههای آموزشی با هدف توانمندسازی اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران در زمینه مطالعات اقدام پژوهی | O9: ترغیب اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران به طراحی و اجرای مطالعات اقدام پژوهی جهت بهبود فرآیندهای آموزشی به میزان حداقل دو طرح در سال در طول برنامه |  |
|  | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | 2-سوق دادن طرحهای پایان نامه ای گروه آموزش علوم پزشکی به سمت مطالعات مداخله ای از نوع اقدام پژوهی |  |  |
|  | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | 3-همکاری تنگاتنگ با حوزه معاونت آموزشی در جهت کاربردی کردن نتایج و دستاوردهای طرحهای اقدام پژوهی |  |  |
| صورتجلسه | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر غفاری فر دکتر سلطانی دکتر بهشید | 1-مداقه روی فرآیندهای آموزشی منتخب دانشگاههای سطح کشوردر جشنواره شهید مطهری از نظر میزان موفقیت در ارتقاء سطح آموزش | O10: شناسایی طرحهای اقدام پژوهی موفق و حمایت از این طرحها در سطح کشور به میزان حداقل یک طرح در سال در طول برنامه |  |
| طرح های شناسائی شده | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر غفاری فر دکتر سلطانی دکتر بهشید | 2-شناسایی طرحهای موفق دانش پژوهی |  |  |
| مشاهده پایگاه داده ها | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر بهشید | 3-ارائه دستاوردهای مطالعات اقدام پژوهی و دانش پژوهی از طریق پایگاه داده ها |  |  |
| لیست طرح ها | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر بیلان دکتر غفاری فر دکتر سلطانی دکتر بهشید | 4-معرفی طرحهای موفق در نشست های مشترک مدیران EDC کشور |  |  |
| پرسشنامه های نیازسنجی و لیست کارگاهها | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر بهشید دکتر غفاری فر دکتر سلطانی | 1-نیازسنجی و تهیه لیست برنامه های توانمند سازی و کارگاههای مورد نیاز اعضاء هیئت علمی | O11: برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی ویژه اعضای هیات علمی و پژوهشگران علاقمند به پژوهشهای مرتبط با آموزش علوم پزشکی بمیزان حداقل 4 دوره در سال در طول برنامه | : G3 ارتقاء توانمندی پژوهشگران و اعضاءهیات علمی دانشگاه در طراحی و اجرای طرح های پژوهشی اصیل در زمینه آموزش علوم پزشکی |
| برنامه کارگاهها | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | سالک | 2-برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگاههای آموزشی بر اساس نیازسنجی |  |  |
| محصول | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر بهشید دکتر غفاری فر دکتر سلطانی | 3-تعیین محصول مورد انتظار بعد از گذراندن برنامه های توانمندسازی بعنوان ملزومات اخذ گواهی پایان دوره |  |  |
| چک لیست پایش | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر بهشید دکتر غفاری فر دکتر سلطانی | 4-پایش میزان اثربخشی برنامه های توانمندسازی و محصولات حاصل از اجرای برنامه ها |  |  |
| مشاهده سایت | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر سلطانی سالک | 1-جستجو واطلاع رسانی برنامه های توانمندسازی خارج دانشگاهی( اعم از کشوری و بین المللی) | O12: ایجاد بستر مناسب جهت شرکت اعضای هیات علمی و پژوهشگران دردوره های آموزشی و همایشهای داخلی وخارجی مرتبط با آموزش علوم پزشکی بمیزان حداقل 80% تقاضاهای مطرح شده در سال در طول برنامه |  |
| صورتجلسه | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اعضاء شورای پژوهشی | 2- تعیین و معرفی نوع و میزان تسهیلات قابل ارائه (بسته های حمایتی) به محققین علاقمند مرکز برای شرکت در برنامه ها |  |  |
| درخواستها | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر سلطانی | 3-جمع آوری و بررسی درخواستها و الویت بندی برای ارائه بسته های حمایتی |  |  |
|  | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | 4-ارائه خدمات حمایتی برای تسهیل استفاده از برنامه های توانمندسازی |  |  |
| لیست کارگاههای آموزشی | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر سلطانی | 5-اخذ بازخورد و برگزاری برنامه های گزارش دهی دستاوردهای دوره ها در قالب کارگاه آموزشی برای استفاده عموم |  |  |
|  | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر غفاری فر دکتر سلطانی | 6-کاربردی کردن دستاوردها در برنامه های مرکز |  |  |
| مشاهده سایت و فراخوان | 15/2/96 |  |  |  |  |  | 1/2/96 |  |  |  | سالک | 1- ارائه فراخوان برای جذب علاقمندان به تهیه بسته آموزشی در راستای اهداف مرکز | O13: تهیه بسته آموزش الکترونیکی برای برنامه های توانمند سازی پژوهشگران بمیزان یک بسته در سال در طول برنامه |  |
| مشاهده سایت | 31/2/96 |  |  |  |  |  | 16/2/96 |  |  |  | سالک | 2-ارائه الویتهای مرکز برای تهیه بسته های آموزش الکترونیکی |  |  |
|  | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اعضاء شورای پژوهشی مرکز | 3- نظارت اعضاء هیئت علمی عضو شورای مرکز بر روند تهیه بسته های آموزشی |  |  |
| صورتجلسه | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اعضاء شورای پژوهشی مرکز | 4-طرح محتوای بسته آموزشی در شورای مرکز و داوری و تصویب نهایی در شورا |  |  |
|  | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر غفاری فر | 5- هماهنگی با واحد رسانه و بارگذاری بسته های آموزشی در سایت مرکز |  |  |
| فرمهای نظر سنجی | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر غفاری فر | 6- اخذ بازخورد از کاربران بسته های آموزشی بمنظور ارتقاء کیفیت بسته هادر مراحل بازنگری و تجدید نشر |  |  |
| نامه های ارسال شده به دانشکده ها | 15/2/96 |  |  |  |  |  | 1/2/96 |  |  |  | سالک | 1- معرفی سایت خدمات مشاوره ای به علاقمندان به پژوهشهای آموزش علوم پزشکی | O14: ارائه خدمات مشاوره ای برای علاقمندان به تحقیق در زمینه آموزش علوم پزشکی حداقل یک روز در هفته در طول برنامه |  |
| صورتجلسه | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اعضاء شورای پژوهشی مرکز | 2-ایجاد تسهیلات برای حمایت مستمر متخصصین مرکز از محققین علاقمند در قالب مشاور همکار طرح |  |  |
| صورتجلسه | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اعضاء شورای پژوهشی مرکز | 3-نگاه حمایتی حاکم بر مراحل داوری و پذیرش طرحهای تحقیقاتی در زمینه آموزش علوم پزشکی |  |  |
| برنامه | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | سالک | 4-تعیین زمان مشخص برای ارائه خدمات مشاوره ای در روزخاصی از هفته |  |  |
| فرم های امضاء شده | 15/4/96 |  | 1/4/96 |  |  |  |  |  |  |  | مرکز تحقیقات | 1-التزام کتبی محققین مرکز به ارائه محصول پژوهشی منتج از طرحهای تحقیقاتی در زمان عقد قرارداد | O15: چاپ وانتشاریافته های پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی در مجلات علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 100% طرحهای تحقیقاتی مصوب در طول برنامه | : G4 انتشار دستاوردهای پژوهشی و تسهیل تبادل يافته هاي پژوهشي |
| صورتجلسه | 31/4/96 |  | 16/4/96 |  |  |  |  |  |  |  | اعضاء شورای پژوهشی مرکز | 2-تعیین بازه زمانی برای نشر یافته های پژوهشی |  |  |
| صورتجلسه | 31/4/96 |  | 16/4/96 |  |  |  |  |  |  |  | اعضاء شورای پژوهشی مرکز | 3- تغییر مکانیسم های پرداخت بخش بیشتری از حق التحقیق برای التزام محققین به نشر یافته ها |  |  |
| برگه های مشاوره | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اعضاء کمیته مشاوره | 4-ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه جایابی و نحوه نگارش مقالات |  |  |
| مشاهده سایت | 15/4/96 |  |  |  | 1/4/96 |  |  |  |  |  | سالک | 5-تهیه لیست مجلات آموزش علوم پزشکی و معرفی آن به مجریان طرحهای تحقیقاتی |  |  |
| برگه های مشاوره | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اعضاء کمیته مشاوره | 6-ارائه مشاوره در زمینه چاپ مقالات |  |  |
|  | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | 7-حمایت از محققین در تهیه مقالات منتج از طرحهای پژوهشی و یافتن بهترین ژورنال برای چاپ مقاله |  |  |
| لیست ژورنالها | 15/5/96 | 1/5/96 |  |  |  |  |  |  |  |  | سالک | 1-جستجوی سایتهای مرتبط برای یافتن ژورنالهای معتبر برای نشر یافته های حاصل از مطالعات در زمینه آموزش علوم پزشکی | : O16 شناسایی و معرفی منابع مرتبط با پژوهش در آموزش به محققین برای نشر یافته ها حداقل یک بار در سال در طول برنامه |  |
| لیست ژورنالها | 31/5/96 | 16/5/96 |  |  |  |  |  |  |  |  | سالک | 2-معرفی منابع مرتبط برای نشر یافته ها از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز |  |  |
| راهنمای نگارش مقالات ژورنالها | 15/6/96 | 1/6/96 |  |  |  |  |  |  |  |  | سالک | 3-تهیه نسخه راهنمای نگارش مقالات چند ژورنال معتبر برای سهولت استفاده کاربران |  |  |
| نامه های ارسال شده | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر سلطانی | 4-برقراری تعاملات علمی برای مساعدت دفاتر ژورنالها بمنظور تسریع در پذیرش و چاپ مقالات |  |  |
| صورتجلسه | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر بیلان | 1-تشکیل جلسات با مسئولین اجرای دوره های آموزشی بصورت سالانه | O17: برگزاری نشست های مشترک و جلسات توجیهی جهت ارائه یافته های پژوهش ها به مسئولین اجرایی دوره های آموزشی بمیزان 1 جلسه در سال در طول برنامه | : G5 کمک به ترویج کاربرد دستاوردها و یافته های پژوهشی در آموزش علوم پزشکی |
| صورتجلسه | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر غفاری فر | 2-ارائه یافته های پژوهش های انجام یافته در زمینه آموزش پزشکی |  |  |
| صورتجلسه | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اعضاء جلسه | 3-بررسی و نهایی کردن راهکارهای عملیاتی کردن یافته های پژوهش |  |  |
| مشاهده سایت | 15/2/96 | 1/2/96 |  |  |  |  |  |  |  |  | سالک | 1-اطلاع رسانی مناسب الویتهای پژوهشی مرکز به اعضاء هیئت علمی گروه آموزش علوم پزشکی | O18: هدایت پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در زمینه شناسایی و حل مشکلات آموزشی الویت دار بر مبنای نیاز سنجی در حیطه آموزش پزشکی بمیزان حداقل 70% عناوین پایان نامه ای هر دوره |  |
| صورتجلسه | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | 2-تخصیص امتیازات ویژه به طرحهای پایان نامه ای منطبق با برنامه های نیاز سنجی و الویتهای پژوهشی مرکز |  |  |
| مکاتبات انجام شده | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر بهشید دکتر غفاری فر دکتر سلطانی | 3-ایجاد تسهیلات نشر( الویت در نوبت چاپ و ترجمه متن و ...) یافته های مطالعات منطبق بر نیازها و الویتهای پژوهشی مرکز |  |  |
|  | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر بهشید دکتر غفاری فر دکتر سلطانی | 4-مساعدت در جهت کاربردی کردن نتایج و دستاوردهای حاصل از مطالعات |  |  |
| مشاهده سایت | 15/3/96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/3/96 | سالک | 1- طراحی و فعال سازی پایگاه اطلاع رسانی | O19: ایجاد یک پایگاه اطلاع رسانی مستقل برای مرکز تا پایان برنامه | : G6 ارتقاء كيفيت‌ خدمات اطلاع‌رساني‌ علمي و پژوهشي مركز |
| مشاهده سایت | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | سالک | 2-بارگذاری خلاصه پایاننامه های دفاع شده در سایت |  |  |
| مشاهده سایت | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | سالک | 3-بارگذاری مقالات چاپ شده داخلی و خارجی در زمینه آموزش علوم پزشکی توسط اعضاء هیئت علمی در سایت |  |  |
| مشاهده سایت | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | سالک | 4-بارگذاری پمفلتها و کتاپچه های آموزشی در سایت |  |  |
| مشاهده سایت | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر بهشید دکتر غفاری فر دکتر سلطانی | 5-ایجاد محیط تعاملی برای پرسش و پاسخ |  |  |
| مشاهده سایت | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | سالک | 6-به روز رسانی مستمر پایگاه اطلاع رسانی بصورت فصلی در طول برنامه |  |  |
| مشاهده سایت | 15/3/96 |  |  |  | 1/3/96 |  |  |  |  |  | سالک | - بارگذاری فایلهای مربوط به بسته های تحول در سایت دانشگاه و مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | O21: آشنا سازی اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران با بسته های تحول و ماموریتهای واسپاری شده دانشگاه | : G7 ترویج طرح های تحقیقاتی در راستای بسته های تحول و ماموریتهای واسپاری شده دانشگاه |
| مکاتبات و صورتجلسات | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دکتر غفاری فر دکتر بهشید | - فعال سازی EDO ها برای ترویج بسته های تحول و آشناسازی اعضاء هیئت علمی با این بسته ها |  |  |
| مشاهده سایت و فراخوان | 15/3/96 |  |  | 1/3/96 |  |  |  |  |  |  | سالک | - ارسال فراخوان به دانشکده ها و کلیه مراکز و اعلام آمادگی جهت ارائه مشاوره در زمینه طراحی پروژه های تحقیقاتی در راستای بسته های تحول و ماموریتهای واسپاری شده دانشگاه | O22: ارائه مشاوره در جهت طراحی پروژه های تحقیقاتی در راستای بسته های تحول و ماموریتهای واسپاری شده دانشگاه |  |
| لیست اعضاء کمیته مشاوره | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اعضاء کمیته مشاوره | 2 - تشکیل کمیته مشاوره و ارائه برنامه زمانبدی انجام مشاوره |  |  |
| پمفلت طراحی شده | 15/3/96 |  |  |  |  | 1/3/96 |  |  |  |  | دکتر سلطانی | - طراحی پمفلت برای معرفی مرکز و زمینه های فعالیتهای مرکز و ارسال به کلیه مراکز | O23: آشناسازی مراکز مختلف دانشگاه علوم پزشکی با توانمندیها و فعالیتهای مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | : G8 ترویج طرح ها و پایاننامه های تحقیقاتی چند مرکزی |
| مشاهده سایت و فراخوان | 15/3/96 |  |  |  |  | 1/3/96 |  |  |  |  | سالک | - ارسال فراخوان به دانشکده ها و کلیه مراکز و اعلام آمادگی جهت ارائه مشاوره در زمینه طراحی پروژه های تحقیقاتی در راستای بسته های تحول و ماموریتهای واسپاری شده دانشگاه | O24: ارائه مشاوره در جهت طراحی پروژه های تحقیقاتی جند مرکزی |  |
| لیست اعضاء کمیته مشاوره | در طول برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - تشکیل کمیته مشاوره و ارائه برنامه زمانبدی انجام مشاوره |  |  |