برنامه عملیاتی

واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

96

اهدا ف کلی:

G1- دستیابی به دانشکده مجازی علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی

G2- توسعه و ارتقا زیرساختهای موجود برای توسعه آموزش مجازی

G3- توانمندسازی اساتید در زمینه آموزش مجازی

G4- پشتیبانی علمی و فنی در راه اندازی و اجرای دوره ها و برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه

G5- ارزشیابی دوره ها و برنامه های آموزش مجازی اجرا شده در دانشگاه

اهداف اختصاصی:

G1-O1- دستیابی به مرکز آموزش مجازی علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی

-G1-O2 مشارکت در دستیابی به دانشکده آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز تا پایان سال 96

G2-O1- ارتقا سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS) به نسخه 3.04 تاپایان شهریور 1396

G2-O2- نصب و راه  اندازی سامانه وب کنفرانس مجازی تا پایان  1396

G3-O1- تدوین راهنمای استفاده از سامانه کنفرانس مجازی تا پایان سال 96

G4-O1- ارائه مشاوره برای اعضای هیات علمی در زمینه طراحی و تولید  محتوای آموزش مجازی

G4-O2- همکاری با اعضای هیات علمی گروه آموزش پزشکی در تولید محتوای الکترونیکی دروس کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

G4-O3- همکاری در برگزاری نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95 و نیمسال اول سالتحصیلی 97-96 دوره کارشناسی ارشد نیمه حضوری آموزش پزشکی از طریق LMS

G4-O4- همکاری در برگزاری نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96 و نیمسال اول سالتحصیلی 97-96 دوره مجازی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت  از طریق LMS

G4-O4- همکاری در برگزاری نهمین دوره مهارتهای دانشگاهی از طریق LMS  در طول سال1396

G5-O1- ارزشیابی دوره ها و برنامه های آموزش مجازی در پایان هر نیمسال تحصیلی در سال 96

|  | نام واحد : آموزش الکترونیکی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : دستیابی به دانشکده مجازی علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی |  |
|  | هدف اختصاصی : دستیابی به مرکز آموزش مجازی علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی |  |
|  | استراتژی : اخذ مجوز مرکز آموزش مجازی علوم پزشکی |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : G1-O1 | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مشاهده ابلاغها | ابلاغهای اعضای شورای راه اندازی دانشکده مجازی | 30/1/96 | 15/1/96 | منابع انسانی | دکتر برزگر | تشکیل شورای راه اندازی دانشکده مجازی | 1 |
|  | مشاهده صورتجلسات | صورتجلسات | 30/12/96 | 30/1/96 | منابع انسانی+ اتاق جلسات | علی احمدیان | تشکیل 4 جلسه در طول سال | 2 |
|  | مشاهده ابلاغها | ابلاغهای اعضای شورا | 30/1/96 | 1/1/96 | منابع انسانی | دکتر برزگر | تشکیل شورای مجازی سازی رشته های حضوری | 3 |
|  | مشاهده صورتجلسات | صورتجلسات | 29/12/96 | 30/1/96 | منابع انسانی + اتاق جلسات | علی احمدیان | تشکیل جلسه بر حسب نیاز در طول برنامه | 4 |
|  | مشاهده نامه | نامه ارسال شده | 30/05/96 | 1/04/96 | منابع انسانی | دکتر برزگر | درخواست ارزشیابی و اعتبار بخشی مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از دانشگاه مجازی علوم پزشکی کشور | 5 |
|  | مشاهده مجوز | مجوز صادر شده | 30/07/96 | 1/06/96 | منابع انسانی | دکتر برزگر | تایید مرکز آموزش مجازی کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور | 6 |

|  | نام واحد : آموزش مجازی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : دستیابی به دانشکده مجازی علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی |  |
|  | هدف اختصاصی : مشارکت در دستیابی به دانشکده آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز تا پایان سال 96 |  |
|  | استراتژی : تاسیس دانشکده آموزش مجازی علوم پزشکی در دانشگاه |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : G1-O2 | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مشاهده مجوز صادر شده | نامه درخواست ارزشیابی و صدور مجوز مرکز آموزش مجازی | 30/7/96 | 16/1/96 | نیروی انسانی | دکتر برزگر | اخذ مجوز مرکز آموزش مجازی علوم پزشکی | 1 |
|  | مشاهده مجوز تاسیس دانشکده مجازی | مجوز وزارتی تاسیس دانشکده | منوط به پاسخ وزارت بهداشت | 30/7/96 | نیروی انسانی | دکتر برزگر | ارسال نامه به معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان برای درخواست مجوز تاسیس دانشکده مجازی علوم پزشکی تبریز | 2 |
|  | مشاهده مجوز تاسیس دانشکده مجازی | مجوز وزارتی تاسیس دانشکده | مجوز تاسیس دانشکده از وراتخانه |  | بودجه+ نیروی انسانی | دکتر برزگر | پیگیری تقاضای تاسیس دانشکده مجازی علوم پزشکی از معاونت آموزش وزارت بهداشت | 3 |

|  | نام واحد : آموزش الکترونیکی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : توسعه و ارتقا زیرساختهای موجود برای توسعه آموزش مجازی |  |
|  | هدف اختصاصی: ارتقا سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS) به نسخه 3.04 تاپایان شهریور 1396 |  |
|  | استراتژی : ارتقا سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS) به نسخه 3.04 |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : G2-O1 | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مشاهده نامه از طریق اتوماسیون | نام ارسالی به مدیریت آمار و فناوری دانشگاه | 31/1/96 | 15/1/96 | نیروی انسانی | احمدیان | درخواست اختصاص سرور برای سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی از مدیریت آمار و فناوری دانشگاه | 1 |
|  | دسترسی به سرور مجازی Centos 7 | سیستم عامل Centos7 نصب شده بر روی سرور | 30/2/96 | 1/2/96 | نیروی انسانی+ رایانه+سرور مجازی+ لوح سیستم عامل Centos 7 | احمدیان | نصب سیستم عامل Centos 7 بر روی سرور مجازی | 2 |
|  | دسترسی به LMS | LMS نصب شده بر روی سرور جازی | 31/3/96 | 1/3/96 | نیروی انسانی+ رایانه+سرور مجازی+ سیستم عامل Centos 7 | احمدیان | نصب و پیکربندی Moodle بر روی سرور مجازی | 3 |
|  | مشاهده سامانه و دسترسی به آن | سامانه راه اندازی شده | 31/3/96 | 1/3/96 | نیروی انسانی+ رایانه | احمدیان | طراحی پوسته و صفحه اول سامانه توانا | 4 |
|  | استفاده از تسخه جدید LMS | نسخه جدید LMS | 1/4/95 | 31/6/95 | نیروی انسانی+ رایانه | احمدیان | انتقال دروس از سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی قبلی به ورژن جدید | 5 |

|  | نام واحد : آموزش الکترونیکی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : توسعه و ارتقا زیرساختهای موجود برای توسعه آموزش مجازی |  |
|  | هدف اختصاصی: نصب و راه اندازی سامانه وب کنفرانس مجازی تا پایان 1396 |  |
|  | استراتژی : نصب و راه اندازی و سامانه وب کنفرانس مجازی |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : G2-O2 | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مشاهده نامه از طریق اتوماسیون | نام ارسالی به مدیریت آمار و فناوری دانشگاه | 31/1/96 | 15/1/96 | نیروی انسانی | احمدیان | درخواست اختصاص سرور برای سامانه وب کنفرانس مجازی از مدیریت آمار و فناوری دانشگاه | 1 |
|  | دسترسی به سرور ویندوز سرور 2012 | ویندوز سرور 2012 نصب شده بر روی سرور | 30/2/96 | 1/2/96 | نیروی انسانی+ رایانه+سرور مجازی+ لوح سیستم عامل ویندوز سرور 2012 | احمدیان | نصب سیستم عامل ویندوز سرور 2012 بر روی سرور مجازی | 2 |
|  | دسترسی به سامانه کنفرانس مجازی | سامانه کنفرانس مجازی نصب شده بر روی سرور جازی | 31/3/96 | 1/3/96 | نیروی انسانی+ رایانه+سرور مجازی+ سامانه کنفرانس مجازی | احمدیان | نصب و پیکربندی سامانه کنفرانس مجازی بر روی سرور مجازی | 3 |

|  | نام واحد : آموزش الکترونیکی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : توانمندسازی اساتید در زمینه آموزش مجازی |  |
|  | هدف اختصاصی : تدوین راهنمای استفاده از سامانه کنفرانس مجازی تا پایان سال 96 |  |
|  | استراتژی : توانمندسازی اساتید در زمینه آموزش مجازی |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : G3-O1 | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مشاهده مستندات و فایلها | مستندات + فایلهای | 31/4/96 | 1/2/96 | نیروی انسانی+کامپیوتر+ اینترنت | احمدیان | جمع آوری مطالب آموزشی | 2 |
|  | مشاهده فایل آموزشی | مطالب تایپ شده | 31/5/96 | 1/5/96 | نیروی انسانی+کامپیوتر+ اینترنت | احمدیان | تایپ مطالب آموزشی | 3 |
|  | مشاهده فایل آموزشی | مطالب تایپ شده | 15/6/96 | 1/6/96 | نیروی انسانی+کامپیوتر+ اینترنت | احمدیان | ویرایش اولیه مطالب | 4 |
|  | مشاهده فایل آموزشی در سامانه آموزش مجازی دانشگاه | فایل آموزشی | 31/6/96 | 31/6/96 | نیروی انسانی+کامپیوتر+ اینترنت+LMS | احمدیان | بارگذاری فایل آموزشی در سامانه آموزش مجازی دانشگاه | 5 |

|  | نام واحد : آموزش الکترونیکی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : پشتیبانی علمی و فنی در راه اندازی و اجرای دوره ها و برنامه های آموزش مجازی دانشگاه |  |
|  | هدف اختصاصی : ارائه مشاوره برای اعضای هیات علمی در زمینه طراحی و تولید محتوای آموزش مجازی |  |
|  | استراتژی : پشتیبانی برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : G5-O1 | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مشاهده خیر درج شده در وب سایت و نامه ارسالی به دانشکده ها | خبر درج شده در وب سایت مرکز و نامه ارسال شده به دانشکده ها | 15/2/96 | 1/2/96 | نیروی انسانی | احمدیان | اطلاع رسانی به گروههای آموزشی دانشگاه با ارسال نامه و درج خبردر وب سایت مرکز | 1 |
|  | مشاهده نامه های ارجاعی و لیست مراجعین | بررسی نامه های ارجاع داده شده، مصاحبه با مراجعه کنندگان | در طول برنامه | 16/2/96 | نیروی انسانی | احمدزاده | بررسی نیازهای درخواست شده | 2 |
|  | لیست پاورپوینتها | پاورپوینهای اصلاح شده | در طول برنامه | در طول برنامه | نیروی انسانی | گلعنبر، احمدزاده | استانداردسازی پاورپوینتهای تهیه شده توسط مدرس | 3 |
|  | لیست محتواهای تولید شده | محتواهای تولید شده | در طول برنامه | در طول برنامه | نیروی انسانی | مهندس احمدزاده | ارائه راهکارهای مناسب و کمک لازم جهت تولید محتوای الکترونیکی | 4 |
|  | مشاهده نوع درخواست ذکر شده | درخواستهای اعضای هیات علمی | در طول برنامه | در طول برنامه | نیروی انسانی | احمدزاده | ارجاع به منابع اجرایی مناسب و معتبر در صورت عدم وجود امکانات در داخل دانشگاه | 5 |

|  | نام واحد : آموزش الکترونیکی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : پشتیبانی علمی و فنی در راه اندازی و اجرای دوره ها و برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه |  |
|  | هدف اختصاصی : همکاری با اعضای هیات علمی گروه آموزش پزشکی در تولید محتوای الکترونیکی دروس کارشناسی ارشد آموزش پزشکی |  |
|  | استراتژی : پشتیبانی برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : G4-O1 | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | طول برنامه | 15/1/96 | نیروی انسانی | مهندس احمدزاده | هماهنگی با اساتید معرفی شده برای تولید محتوا | 1 |
|  | مشاهده لیست امضا شده مراجعین | لیست مراجعین | طول برنامه | 15/1/96 | نیروی انسانی | مهندس احمدزاده | تعیین وقت قبلی برای مدرس جهت ضبط محتوا | 2 |
|  | مشاهده لیست امضا شده مراجعین | لیست مراجعین | طول برنامه | 15/1/96 | نیروی انسانی+ اتاق استودیو+ رایانه | مهندس احمدزاده | کمک به حل مشکلات ضبط و تولید محتوای الکترونیکی مدرس در رزو تعیین شده | 3 |
|  | مشاهده فایلها | محتواهای تولید شده | طول برنامه | 15/1/96 | نیروی انسانی+ اتاق استودیو+ رایانه | مهندس احمدزاده | انتشار نهایی محتوای ضبط شده و تحویل به مدرس | 4 |
|  | مشاهده محتوای تولید شده | محتوای تولید شده | طول برنامه | 15/1/96 | نیروی انسانی+ اتاق استودیو+ رایانه | مدرس | بازبینی محتوای تولید شده توسط مدرس | 5 |
|  | مشاهده محتوای تولید شده | محتوای تولید شده | طول برنامه | 15/1/96 | نیروی انسانی+ اتاق استودیو+ رایانه | مهندس احمدزاده+مدرس | ضبط مجدد و رفع ایرادات احتمالی | 6 |

|  | نام واحد : آموزش الکترونیکی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : پشتیبانی علمی و فنی در راه اندازی و اجرای دوره ها و برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه |  |
|  | هدف اختصاصی : همکاری در برگزاری نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95 و نیمسال اول سالتحصیلی 97-96 دوره کارشناسی ارشد نیمه حضوری آموزش پزشکی از طریق LMS |  |
|  | استراتژی : پشتیبانی برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : G4-O2 | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مشاهده لیست دانشجویان در سامانه سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی | لیست دانشحویان و اساتید | 15/6/96 | 15/5/96 | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | مهندس دادگر | ایجاد نام کاربری برای دانشجویان و اساتید | 1 |
|  | مشاهده لیست امضا شده توسط شرکت کنندگان در کارگاه | کارگاه برگزار شده | 30/6/96 | 1/6/96 | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | مهندس دادگر | برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از LMS و کلاس زنده مجازی | 2 |
|  | مشاهده محتواهای موجود در LMS | محتوای بارگذاری شده در LMS | در طول برنامه | در طول برنامه | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | مهندس احمدزاده+ اساتید | بارگذاری محتوا بر روی سامانه مدیریت یادگیری | 4 |
|  | مشاهده لیست افرادی که درخواست رفع اشکال نموده اند | درخواستها و تماسهای کاربران | در طول برنامه | در طول برنامه | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | احمدیان ،مهندس دادگر، مهندس احمدزاده | پشتیبانی فنی کاربری سامانه در طول برگزاری دوره جهت رفع مشکلات احتمالی | 5 |

|  | نام واحد : آموزش الکترونیکی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : پشتیبانی علمی و فنی در راه اندازی و اجرای دوره ها و برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه |  |
|  | هدف اختصاصی : همکاری در برگزاری نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96 و نیمسال اول سالتحصیلی 97-96 دوره مجازی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت از طریق LMS |  |
|  | استراتژی : پشتیبانی برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : G4-O3 | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مشاهده لیست دانشجویان در سامانه سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی | لیست دانشحویان و اساتید | 15/6/96 | 15/5/96 | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | مهندس دادگر | ایجاد نام کاربری برای دانشجویان و اساتید | 1 |
|  | مشاهده لیست امضا شده توسط شرکت کنندگان در کارگاه | کارگاه برگزار شده | 30/6/96 | 1/6/96 | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | مهندس دادگر | برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از LMS و کلاس زنده مجازی | 2 |
|  | مشاهده لیست افرادی که درخواست رفع اشکال نموده اند | درخواستها و تماسهای کاربران | در طول برنامه | در طول برنامه | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | احمدیان ،مهندس دادگر، مهندس احمدزاده | پشتیبانی فنی کاربری سامانه در طول برگزاری دوره جهت رفع مشکلات احتمالی | 3 |

|  | نام واحد : آموزش الکترونیکی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : پشتیبانی علمی و فنی در راه اندازی و اجرای دوره ها و برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه |  |
|  | هدف اختصاصی : همکاری در برگزاری نهمین دوره مهارتهای دانشگاهی از طریق LMS در طول سال1396 |  |
|  | استراتژی : پشتیبانی برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : G4-O4 | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مشاهده عناوین | عناوین ایجاد شده | یک هفته پس از اعلام ایجاد دوره به واحد آموزش مجازی | پس از توافق با گروه پزشکی اجتماعی | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | مهندس دادگر | ایجاد دوره در سامانه مدییت یادگیری الکترونیکی | 1 |
|  | مشاهده لیست دانشجویان در سامانه سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی | لیست دانشحویان و اساتید | یک هفته پس از اعلام ایجاد دوره به واحد آموزش مجازی |  | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | مهندس دادگر | ایجاد نام کاربری برای دانشجویان و اساتید | 2 |
|  | مشاهده لیست امضا شده توسط شرکت کنندگان در کارگاه | کارگاه برگزار شده | یک ماه پس ار ایجاد دوره |  | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | مهندس دادگر | برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از LMS و کلاس زنده مجازی | 3 |
|  | مشاهده لیست افرادی که درخواست رفع اشکال نموده اند | درخواستها و تماسهای کاربران | در طول برنامه | در طول برنامه | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | احمدیان ،مهندس دادگر، مهندس احمدزاده | پشتیبانی فنی کاربری سامانه در طول برگزاری دوره جهت رفع مشکلات احتمالی | 4 |

|  | نام واحد : آموزش الکترونیکی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : ارزشیابی دوره ها و برنامه های آموزش مجازی اجرا شده در دانشگاه |  |
|  | هدف اختصاصی : ارزشیابی دوره ها و برنامه های آموزش مجازی در پایان هر نیمسال تحصیلی در سال 96 |  |
|  | استراتژی : ارزشیابی برنامه های آموزش مجازی دانشگاه |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : : G5-O1 | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | چک لیست آماده شده | 30/3/96 | 15/1/96 | نیروی انسانی | احمدیان | تهیه پیش نویس اولیه ابزارهای ارزشیابی دوره ها و برنامه های آموزش مجازی دانشگاه | 1 |
|  |  | وجود جک لیست در سامانه | 31/6/96 | 31/3/96 | نیروی انسانی+رایانه+LMS | احمدیان | روا و پایاسازی ابزارهای ارزشیابی دوره ها و برنامه های آموزش مجازی دانشگاه | 2 |
|  |  | فرمهای پر شده توسط دانشجویان | در طول برنامه |  | نیروی انسانی+رایانه+LMS | مهندس احمدزاده | انجام ارزشیابی دوره ها و برنامه های آموزش مجازی دانشگاه در هر ترم | 3 |
|  | مشاهده نتایج استخراج شده | مشاهده نتایج استخراج شده | در طول برنامه |  | نیروی انسانی+رایانه+LMS | مهندس دادگر | تحلیل و تفسیر نتایج | 4 |
|  |  |  |  |  | نیروی انسانی+رایانه | دکتر غفاری فر | ارائه بازخورد به ذینفعان دوره ها و برنامه های آموزش مجازی دانشگاه | 5 |