برنامه عملیاتی

واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

97

|  | نام واحد : آموزش مجازی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : دستیابی به دانشکده مجازی علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی |  |
|  | هدف اختصاصی : مشارکت در دستیابی به دانشکده آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز تا پایان سال 97 |  |
|  | استراتژی : تاسیس دانشکده آموزش مجازی علوم پزشکی در دانشگاه |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| در شورای عالی آموزش مجازی مصوب و به شورای گسترش ارجاع داده شده است | مشاهده مجوز تاسیس دانشکده مجازی | مجوز وزارتی تاسیس دانشکده | منوط به پاسخ وزارت بهداشت | 15/1/97 | نیروی انسانی | دکتر برزگر | ارسال نامه به معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان برای درخواست مجوز تاسیس دانشکده مجازی علوم پزشکی تبریز | 1 |
| پیگیری انجام شده ولی هنوز جلسه شورای گسترش تشکیل نیافته است | مشاهده مجوز تاسیس دانشکده مجازی | مجوز وزارتی تاسیس دانشکده | مجوز تاسیس دانشکده از وراتخانه |  | بودجه+ نیروی انسانی | دکتر برزگر | پیگیری تقاضای تاسیس دانشکده مجازی علوم پزشکی از معاونت آموزش وزارت بهداشت | 2 |

|  | نام واحد : آموزش مجازی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : ایجاد یک رشته مقطع آموزش مجازی در دانشگاه |  |
|  | هدف اختصاصی : ایجاد دوره ناپیوسته کارشناسی ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز |  |
|  | استراتژی : اخذ مجوز دوره ناپیوسته کارشناسی ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی از شورای گسترش |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | مشاهده نامه ارسالی به معاونت آموزشی | نامه ارسالی به معاونت آموزشی | 30/1/97 | 15/1/97 | نیروی انسانی | دکتر برزگر | ارسال نامه درخواست ایجاد دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی به معاونت آموزشی | 1 |
| 100% | مشاهده صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی | صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی | منوط به برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی | در اولین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی | نیروی انسانی | آقای شاپور فرشیدی | مطرح نمودن ایجاد دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در شورای تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی | 2 |
| 100% | مشاهده نامه ارسالی به شورای گسترش | نامه ارسالی به شورای گسترش | منوط به پس از مصوب شدن در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه | پس از مصوب شدن در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه | نیروی انسانی | معاونت آموزشی | ارسال نامه درخواست ایجاد دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی به شورای گسترش | 3 |
| در بورد آموزش پزشکی بلاتکلیف مانده ( هنوز جوابی ارسال نشده است) | مشاهده نامه ارسالی به شورای گسترش | نامه ارسالی به شورای گسترش | تا اخد نتیجه از شورای گسترش | پس از ارسال نامه درخواست ایجاد دوره از طرف معاونت آموزشی | نیروی انسانی | دکتر برزگر | پیگیری تصویب دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در شورای گسترش | 4 |

|  | نام واحد : آموزش مجازی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : همکاری در برگزاری آزمونهای الکترونیکی سازمان سنجش پزشکی |  |
|  | هدف اختصاصی: برگزاری 6 دوره آزمون MHLE به صورت الکترونیکی تا پایان سال 1397 |  |
|  | استراتژی : |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | مشاهده تقویم آزمون های MHLE سال 1397 | تقویم آزمون های MHLE سال 1397 | 20/1/97 | 15/1/97 | نیروی انسانی | احمدیان | دریافت تقویم آزمون های MHLE سال 1397 از سازمان سنجش پزشکی | 1 |
| 100% | مشاهده لیست داوطلبین | لیست داوطلبین | طبق تقویم آزمون 97 | طبق تقویم آزمون 97 | نیروی انسانی+ رایانه+ | احمدیان | دریافت لیست و تعداد داوطلبین آزمون MHLE قبل از شروع هر آزمون از سازمان سنجش پزشکی | 2 |
| 100% | مشاهه سالن آزمون | سالن آزمون آماده | یک روز قبل از هر آزمون | یک روز قبل از هر آزمون | نیروی انسانی+ رایانه+سرور | احمدیان+احمدزاده+دادگر+همتی | آماده سازی سالن آزمون به تعداد داوطلبین | 3 |
| 100% | مشاهده پکیج آزمون | پکیج آزمون | روز آزمون | روز آزمون | نیروی انسانی | احمدیان | در یافت پکیج آزمون از نماینده حراست دانشگاه 5/1 ساعت قبل از هر آزمون | 4 |
| 100% | مشاهده اجرای آزمایشی آزمون | سوالات و مشخصات داوطلبین بارگذاری شده بر روی سرور | روز آزمون | روز آزمون | نیروی انسانی+ رایانه+سرور | احمدیان | بارگذاری پکیج آزمون بر روی سرور آزمون 5/1 ساعت قبل از هر آزمون | 5 |
| 100% | مشاهده صورتجلسه آزمون | آزمون اجرا شده | طبق تقویم آزمون | طبق تقویم آزمون | نیروی انسانی+ رایانه+سرور+ محل آزمون+پذیرایی | احمدیان+احمدزاده+دادگر+همتی و سایر عوامل اجرایی | اجرای آزمون | 6 |
| 100% | مشاهده داده های استخراج شده | داده های استخراج شده | پایان هر آزمون طبق تقویم | پایان هر آزمون طبق تقویم | نیروی انسانی+ رایانه+ سی خام | احمدیان | گرفتن خروجی از داده های آزمون و تحویل آن به نماینده سازمان سنجش ، حراست دانشگاه و معاونت آموزشی | 7 |

|  | نام واحد : آموزش مجازی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : همکاری در برگزاری آزمونهای الکترونیکی سازمان سنجش پزشکی |  |
|  | هدف اختصاصی: برگزاری 4 دوره آزمون پیش کارورزی (میان دوره ) به صورت الکترونیکی تا پایان سال 1397 |  |
|  | استراتژی : |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | مشاهده تقویم آزمون های آزمون پیش کارورزی سال 1397 | تقویم آزمون های آزمون پیش کارورزی سال 1397 | 20/1/97 | 15/1/97 | نیروی انسانی | احمدیان | دریافت تقویم آزمون های پیش کارورزی سال 1397 از سازمان سنجش پزشکی | 1 |
| 100% | مشاهده لیست داوطلبین | لیست داوطلبین | طبق تقویم آزمون 97 | طبق تقویم آزمون 97 | نیروی انسانی+ رایانه+ | احمدیان | دریافت لیست و تعداد داوطلبین آزمون پیش کارورزی قبل از شروع هر آزمون از سازمان سنجش پزشکی | 2 |
| 100% | مشاهه سالن آزمون | سالن آزمون آماده | یک روز قبل از هر آزمون | یک روز قبل از هر آزمون | نیروی انسانی+ رایانه+سرور | احمدیان+احمدزاده+دادگر+همتی | آماده سازی سالن آزمون به تعداد داوطلبین | 3 |
| 100% | مشاهده پکیج آزمون | پکیج آزمون | روز آزمون | روز آزمون | نیروی انسانی | احمدیان | در یافت پکیج آزمون از نماینده حراست دانشگاه 5/1 ساعت قبل از هر آزمون | 4 |
| 100% | مشاهده اجرای آزمایشی آزمون | سوالات و مشخصات داوطلبین بارگذاری شده بر روی سرور | روز آزمون | روز آزمون | نیروی انسانی+ رایانه+سرور | احمدیان | بارگذاری پکیج آزمون بر روی سرور آزمون 5/1 ساعت قبل از هر آزمون | 5 |
| 100% | مشاهده صورتجلسه آزمون | آزمون اجرا شده | طبق تقویم آزمون | طبق تقویم آزمون | نیروی انسانی+ رایانه+سرور+ محل آزمون+پذیرایی | احمدیان+احمدزاده+دادگر+همتی و سایر عوامل اجرایی | اجرای آزمون | 6 |
| 100% | مشاهده داده های استخراج شده | داده های استخراج شده | پایان هر آزمون طبق تقویم | پایان هر آزمون طبق تقویم | نیروی انسانی+ رایانه+ سی خام | احمدیان | گرفتن خروجی از داده های آزمون و تحویل آن به نماینده سازمان سنجش ، حراست دانشگاه و معاونت آموزشی | 7 |

|  | نام واحد : آموزش مجازی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : همکاری در برگزاری آزمونهای الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور |  |
|  | هدف اختصاصی: برگزاری 2 دوره آزمون پایان سطح کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور به صورت الکترونیکی تا پایان سال 1397 |  |
|  | استراتژی : |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | مشاهده لیست داوطلبین | لیست داوطلبین | در پایان سطح طبق اعلام دانشگاه مجازی علوم پزشکی | در پایان سطح طبق اعلام دانشگاه مجازی علوم پزشکی | نیروی انسانی+ رایانه+ | احمدیان | دریافت لیست و تعداد داوطلبین آزمون پایان سطح کارشناسی ارشد آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور یک هفته قبل از شروع هر آزمون | 1 |
| 100% | مشاهده پیامهای ارسالی | پیامهای ارسال شده | یک روز قبل از هر آزمون | یک هفته قبل از هر آزمون طبق تقویم اعلامی | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت | احمدیان | اطلاع رسانی زمان و مکان آزمون به داوطلبین از طریق ارسال پیام کوتاه از طریق سامانه ارسال پیام کوتاه | 2 |
| 100% | مشاهه سالن آزمون | سالن آزمون آماده | یک روز قبل از هر آزمون | یک روز قبل از هر آزمون | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت | احمدیان+احمدزاده+دادگر+همتی | آماده سازی سالن آزمون به تعداد داوطلبین | 3 |
| 100% | مشاهده رایانه ها | رایانه های آماده برای برگزرای آزمون | روز آزمون | روز آزمون | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت | احمدیان+احمدزاده+دادگر+همتی | را ه اندازی و تست رایانه ها 2 ساعت قبل از آزمون در روز آزمون | 4 |
| 100% |  |  | روز آزمون | روز آزمون | نیروی انسانی+ کمد امانات | احمدیان+احمدزاده+دادگر+همتی | پذیرش داوطلبین نیم ساعت قبل از آزمون | 5 |
| 100% | مشاهده صورتجلسه آزمون | آزمون اجرا شده | طبق تقویم آزمون | طبق تقویم آزمون | نیروی انسانی+ رایانه+سرور+ محل آزمون+اینترنت + پذیرایی | احمدیان+احمدزاده+دادگر+همتی و سایر عوامل اجرایی | اجرای آزمون | 6 |

|  | نام واحد : آموزش الکترونیکی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : |  |
|  | هدف اختصاصی : آماده سازی فنی وبینار نشست مدیران مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در مرکز برای 6 جلسه وبینار تا پایان سال 97 |  |
|  | استراتژی : |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | مشاهده رایانه | رایانه آماده شده | پایان سال | طبق برنامه ارسالی EDC وزارت | نیروی انسانی + رایانه+ اینترنت | احمدزاده یا احمدیان | آماده سازی رایانه اتاق مدیریت یک ساعت قبل از شروع وبینار | 1 |
| 100% | داشتن تصویر و صدای شرکت کنندگان در وبینار | داشتن تصویر و صدای شرکت کنندگان در وبینار | پس از تست در روز برگزرای وبینار | طبق برنامه ارسالی EDC وزارت در روز وبینار | نیروی انسانی + رایانه+ اینترنت | احمدزاده یا احمدیان | ورود با سامانه وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار | 2 |
| 100% | وبینار برگزار شده | وبینار برگزار شده | همانروز طبق برنامه ارسالی EDC وزارت در روز وبینار | طبق برنامه ارسالی EDC وزارت در روز وبینار | نیروی انسانی + رایانه+ اینترنت | مدیر مرکز | شرکت در وبینار | 3 |

|  | نام واحد : آموزش الکترونیکی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : توانمندسازی اساتید در زمینه آموزش مجازی |  |
|  | هدف اختصاصی : برگزاری 5 کارگاه آموزشی در زمینه آموزش مجازی تا پایان سال 97 |  |
|  | استراتژی : توانمندسازی اساتید در زمینه آموزش مجازی |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | مشاهده خبر در وب سایت و نامه ارسالی به دانشکده ها | اخبار موجود در وب سایت و نامه های ارسالی | پایان سال | 15/2/97 | نیروی انسانی | احمدزاده | اطلاع رسانی برگزاری کارگاهها در وب سایت مرکز و از طریق ارسال نامه به دانشکده ها | 1 |
| 100% | مشاهده لیست ثبت نام کنندگان | لیست ثبت نام کنندگان | پایان سال | 15/2/97 | نیروی انسانی | احمدزاده | ثبت نام از متقاضیان | 2 |
| 100% | مشاهده دعوتنامه ها | ارسال دعوتنامه به مدرسین | در طول سال | بر اساس تکمیل ظرفیت | نیروی انسانی، حق التدریس اساتید | مهندس دادگر | دعوت از مدرسین کارگاهها | 3 |
| 100% | مشاهده برنامه سالن و یا فرم رزرو سالن | سالن رزرو شده | در طول سال | بر اساس تکمیل ظرفیت | نیروی انسانی | مهندس دادگر | رزرو سالن | 4 |
| 100% | مشاهده وسایل | وسایل تحویل گرفته شده از انبار | دو روز قبل از برگزاری کارگاه | دو روز قبل از برگزاری کارگاه | نیروی انسانی، | مهندس دادگر | درخواست پوشه،کاغذ،خودکار و پذیرایی از انبار به تعداد شرکت کنندگان | 5 |
| 100% | مشاهده بسته آموزشی | بسته آموزشی کارگاه | بر اساس تکمیل ظرفیت | بر اساس تکمیل ظرفیت | نیروی انسانی | مهندس دادگر+احمدیان | آماده نمودن بسته آموزشی کارگاه | 6 |
| 60% کارگاهها برگزار شد( عدم درخواست برای ثبت نام در کارگاه) | مشاهده لیست شرکت کنندگان | لیست شرکت کنندگان | بر اساس تکمیل ظرفیت | بر اساس تکمیل ظرفیت | نیروی انسانی | احمدیان + مهندس دادگر | برگزاری و اجرای کارگاه |  |
| 100% | مشاهده فرمهای ارزشیابی تکمیل شده | فرمهای ارزشیابی تکمیل شده | همان روز پس از اتمام کارگاه | همان روز پس از اتمام کارگاه | نیروی انسانی | مهندس دادگر | ارزشیابی | 7 |
| 100% | مشاهده لیست افرادی که گواهی دریافت نموده اند | تعداد گواهیهای صادر شده | یک هفته پس از برگزاری کارگاه | یک هفته پس از برگزاری کارگاه | نیروی انسانی | مهندس دادگر | صدور گواهی | 8 |

|  | نام واحد : آموزش مجازی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : توانمندسازی اساتید در زمینه آموزش مجازی |  |
|  | هدف اختصاصی : طراحی و تولید لوح آموزشی تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار Articulate Storyline |  |
|  | استراتژی : توانمندسازی اساتید در زمینه آموزش مجازی |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80%( عدم فرصت کافی) | مشاهده مستندات و فایلها | مستندات + فایلهای | 31/4/97 | 15/2/97 | نیروی انسانی+کامپیوتر+ اینترنت | احمدیان | جمع آوری مطالب آموزشی | 2 |
| 80%( عدم فرصت کافی) | مشاهده محتواهای ضبط شده | محتواهای ضبط شده | 30/7/97 | 1/5/97 | نیروی انسانی+کامپیوتر+ اینترنت | احمدیان+دادگر | ضبط محتوای آموزشی | 3 |
| 80%( عدم فرصت کافی) | مشاهده نرم افزار آموزشی طراحی شده | نرم افزار آموزشی طراحی شده | 30/10/97 | 1/8/97 | نیروی انسانی+کامپیوتر+ اینترنت | احمدیان | طراحی اولیه لوح آموزشی با استفاده از نرم افزارهای اتوران | 4 |
| 80%( عدم فرصت کافی) | مشاهده نرم افزار آموزشی طراحی شده | نرم افزار آموزشی طراحی شده | 30/11/97 | 1/11/97 | نیروی انسانی+کامپیوتر+ اینترنت | احمدیان با مشارکت سایر همکاران | اشکال زدایی نرم افزار تولید شده | 5 |
| 80%( عدم فرصت کافی) | مشاهده نرم افزار آموزشی طراحی شده | نرم افزار آموزشی طراحی شده | 15/12/97 | 1/12/97 | نیروی انسانی+کامپیوتر | احمدیان | تولید و انتشار نهایی نرم افزار آموزشی تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار Articulate Storline | 6 |

|  | نام واحد : آموزش مجازی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : پشتیبانی علمی و فنی در راه اندازی و اجرای دوره ها و برنامه های آموزش مجازی دانشگاه |  |
|  | هدف اختصاصی : ارائه مشاوره برای اعضای هیات علمی در زمینه طراحی و تولید محتوای آموزش مجازی |  |
|  | استراتژی : پشتیبانی برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | مشاهده خیر درج شده در وب سایت و نامه ارسالی به دانشکده ها | خبر درج شده در وب سایت مرکز و نامه ارسال شده به دانشکده ها | 15/2/97 | 1/2/97 | نیروی انسانی | احمدیان | اطلاع رسانی به گروههای آموزشی دانشگاه با ارسال نامه و درج خبردر وب سایت مرکز | 1 |
| 100% | مشاهده نامه های ارجاعی و لیست مراجعین | بررسی نامه های ارجاع داده شده، مصاحبه با مراجعه کنندگان | در طول برنامه | 16/2/97 | نیروی انسانی | احمدزاده | بررسی نیازهای درخواست شده | 2 |
| 100% | لیستمحت.اهای تولید شده | پاورپوینهای اصلاح شده | در طول برنامه | در طول برنامه | نیروی انسانی | احمدزاده | ارائه استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی برای اعضای هیات علمی | 3 |
| 100% | لیست محتواهای تولید شده | محتواهای تولید شده | در طول برنامه | در طول برنامه | نیروی انسانی | مهندس احمدزاده | ارائه راهکارهای مناسب و کمک لازم جهت تولید محتوای الکترونیکی | 4 |
| 100% | مشاهده نوع درخواست ذکر شده | درخواستهای اعضای هیات علمی | در طول برنامه | در طول برنامه | نیروی انسانی | احمدزاده | ارجاع به منابع اجرایی مناسب و معتبر در صورت عدم وجود امکانات در داخل دانشگاه | 5 |

|  | نام واحد : آموزش مجازی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : پشتیبانی علمی و فنی در راه اندازی و اجرای دوره ها و برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه |  |
|  | هدف اختصاصی : همکاری با اعضای هیات علمی گروه آموزش پزشکی در تولید محتوای الکترونیکی دروس کارشناسی ارشد آموزش پزشکی |  |
|  | استراتژی : پشتیبانی برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% |  |  | طول سال | 15/1/97 | نیروی انسانی | مهندس احمدزاده | هماهنگی با اساتید معرفی شده برای تولید محتوا | 1 |
| 100% | مشاهده لیست امضا شده مراجعین | لیست مراجعین | طول سال | 15/1/97 | نیروی انسانی | مهندس احمدزاده | تعیین وقت قبلی برای مدرس جهت ضبط محتوا | 2 |
| 100% | مشاهده لیست امضا شده مراجعین | لیست مراجعین | طول سال | 15/1/97 | نیروی انسانی+ اتاق استودیو+ رایانه | مهندس احمدزاده | کمک به حل مشکلات ضبط و تولید محتوای الکترونیکی مدرس در رزو تعیین شده | 3 |
| 100% | مشاهده فایلها | محتواهای تولید شده | طول سال | 15/1/97 | نیروی انسانی+ اتاق استودیو+ رایانه | مهندس احمدزاده | انتشار نهایی محتوای ضبط شده و تحویل به مدرس | 4 |
| 100% | مشاهده محتوای تولید شده | محتوای تولید شده | طول سال | 15/1/97 | نیروی انسانی+ اتاق استودیو+ رایانه | مدرس | بازبینی محتوای تولید شده توسط مدرس | 5 |
| 100% | مشاهده محتوای تولید شده | محتوای تولید شده | طول سال | 15/1/97 | نیروی انسانی+ اتاق استودیو+ رایانه | مهندس احمدزاده+مدرس | ضبط مجدد و رفع ایرادات احتمالی | 6 |

|  | نام واحد : آموزش مجازی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : پشتیبانی علمی و فنی در راه اندازی و اجرای دوره ها و برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه |  |
|  | هدف اختصاصی : همکاری در برگزاری دروس نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96 و نیمسال اول سالتحصیلی 98-97 دوره کارشناسی ارشد نیمه حضوری آموزش پزشکی از طریق LMS |  |
|  | استراتژی : پشتیبانی برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | مشاهده لیست دانشجویان در سامانه سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی | لیست دانشحویان و اساتید | 15/6/97 | 15/5/97 | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | مهندس دادگر | ایجاد نام کاربری برای دانشجویان و اساتید | 1 |
| 100% | مشاهده لیست امضا شده توسط شرکت کنندگان در کارگاه | کارگاه برگزار شده | 30/6/97 | 1/6/97 | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | مهندس دادگر | برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از LMS و کلاس زنده مجازی | 2 |
| 100% | مشاهده محتواهای موجود در LMS | محتوای بارگذاری شده در LMS | در طول برنامه | در طول برنامه | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | مهندس احمدزاده+ اساتید | بارگذاری محتوا بر روی سامانه مدیریت یادگیری | 4 |
| 100% | مشاهده لیست افرادی که درخواست رفع اشکال نموده اند | درخواستها و تماسهای کاربران | در طول برنامه | در طول برنامه | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | احمدیان ،مهندس دادگر، مهندس احمدزاده | پشتیبانی فنی کاربری سامانه در طول برگزاری دوره جهت رفع مشکلات احتمالی | 5 |

|  | نام واحد : آموزش مجازی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : پشتیبانی علمی و فنی در راه اندازی و اجرای دوره ها و برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه |  |
|  | هدف اختصاصی : همکاری در برگزاری دروس نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96 و نیمسال اول سالتحصیلی 98-97 دوره مجازی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت از طریق LMS |  |
|  | استراتژی : پشتیبانی برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | مشاهده لیست دانشجویان در سامانه سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی | لیست دانشحویان و اساتید | 15/6/97 | 15/5/97 | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | مهندس دادگر | ایجاد نام کاربری برای دانشجویان و اساتید | 1 |
| 100% | مشاهده لیست امضا شده توسط شرکت کنندگان در کارگاه | کارگاه برگزار شده | 30/6/97 | 1/6/97 | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | مهندس دادگر | برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از LMS و کلاس زنده مجازی | 2 |
| 100% | مشاهده لیست افرادی که درخواست رفع اشکال نموده اند | درخواستها و تماسهای کاربران | در طول برنامه | در طول برنامه | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | احمدیان ،مهندس دادگر، مهندس احمدزاده | پشتیبانی فنی کاربری سامانه در طول برگزاری دوره جهت رفع مشکلات احتمالی | 3 |

|  | نام واحد : آموزش مجازی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : پشتیبانی علمی و فنی در راه اندازی و اجرای دوره ها و برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه |  |
|  | هدف اختصاصی : همکاری در برگزاری یک دوره مهارتهای دانشگاهی از طریق LMS در طول سال1397 |  |
|  | استراتژی : پشتیبانی برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | مشاهده عناوین | عناوین ایجاد شده | یک هفته پس از اعلام ایجاد دوره به واحد آموزش مجازی | پس از توافق با گروه پزشکی اجتماعی | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | مهندس دادگر | ایجاد دوره در سامانه مدییت یادگیری الکترونیکی | 1 |
| 100% | مشاهده لیست دانشجویان در سامانه سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی | لیست دانشحویان و اساتید | یک هفته پس از اعلام ایجاد دوره به واحد آموزش مجازی |  | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | مهندس دادگر | ایجاد نام کاربری برای دانشجویان و اساتید | 2 |
| 100% | مشاهده لیست امضا شده توسط شرکت کنندگان در کارگاه | کارگاه برگزار شده | یک ماه پس ار ایجاد دوره |  | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | مهندس دادگر | برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از LMS و کلاس زنده مجازی | 3 |
| 100% | مشاهده لیست افرادی که درخواست رفع اشکال نموده اند | درخواستها و تماسهای کاربران | در طول برنامه | در طول برنامه | نیروی انسانی+ رایانه+ اینترنت+LMS | احمدیان ،مهندس دادگر، مهندس احمدزاده | پشتیبانی فنی کاربری سامانه در طول برگزاری دوره جهت رفع مشکلات احتمالی | 4 |

|  | نام واحد : آموزش مجازی |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف کلی : ارزشیابی دوره ها و برنامه های آموزش مجازی اجرا شده در دانشگاه |  |
|  | هدف اختصاصی : ارزشیابی دوره ها و برنامه های آموزش مجازی در پایان هر نیمسال تحصیلی در سال 97 |  |
|  | استراتژی : ارزشیابی برنامه های آموزش مجازی دانشگاه |  |
| تاریخ تدوین | برنامه عملیاتی واحد : EDC کد سند : | تاریخ بازنگری : |

| میزان پیشرفت برنامه | نحوه جمع آوری داده ها | شاخص های ارزیابی | زمان پایان | زمان شروع | منابع مورد نیاز | مسئول انجام کار | فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| به علت وجود مشکلات فنی در بخش ارزشیابی LMS در سالجاری انجام نشد.(البته ارزشیابی کلی رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در سما انجام شده است) | مشاهده چک لیست تکمیل شده | چک لیست ارزشیابی تکمیل شده | در طول برنامه |  | نیروی انسانی+رایانه+LMS | احمدیان+ مهندس پورعباس+دکتر غفاری فر | انجام ارزشیابی دوره ها و برنامه های آموزش مجازی دانشگاه در هر ترم طبق چک لیست ارزشیابی آموزش مجازی | 1 |
| به علت وجود مشکلات فنی در بخش ارزشیابی LMS در سالجاری انجام نشد.(البته ارزشیابی کلی رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در سما انجام شده است) | مشاهده نتایج استخراج شده | نتایج استخراج شده | در طول برنامه |  | نیروی انسانی+رایانه+LMS | دکتر غفاری فر | تحلیل و تفسیر نتایج با استفاده از نرم افزار آماری | 2 |
| به علت وجود مشکلات فنی در بخش ارزشیابی LMS در سالجاری انجام نشد.(البته ارزشیابی کلی رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در سما انجام شده است) | مشاهده نامه های ارسالی به ذینفعان | نامه های ارسالی به ذینفعان | پس از تحلیل نتایج |  | نیروی انسانی+رایانه | احمدیان+ مهندس پورعباس+دکتر غفاری فر | ارائه بازخورد به ذینفعان دوره ها و برنامه های آموزش مجازی دانشگاه | 3 |