بنام خدا

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

معاونت آموزشی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

برنامه عملياتی دفتراستعدادهای درخشان و نخبگان دانشگاه در سال1397

مقدمه:

انسان محور هر نوع توسعه می باشد عنصر اصلی نظام علم، فناوری و نوآوری سلامت نيز انسان است توجه به نخبگان کشور با مدیریت صحيح سرمایه های انسانی شامل جذب، به کارگيری و ارتقای بهره مندی از ظرفيت های آنها، ایجاد و غنای محيط های آموزشي در همه ابعاد علمی، فرهنگی، پژوهشی لازمه تحقق نقشه جامع علمی کشور است. با توجه به اینکه در نقشه جامع علمی سلامت کشور، یکی از جهت گيری های کلی، تحول نظام آموزش سلامت با تعالی سرمایه انسانی وحمایت از نخبگان و نوآوران است به نحوی که ارایه خدمات سلامت توسط انسان هایی عالم، توانمند وکارآمد، پاسخگو به نيازهای سلامت جامعه، متعلق به اخلاق حرفه ای و اجتماعی متناسب با فرهنگ اسلامی -ایرانی و نوآور انجام گيرد؛ جهت گيری های آتی واحد استعدادهای درخشان  و استعدادهای برتر دانشگاه، شناسایی، جذب، حفظ، حمایت و هدایت استعدادهای درخشان و نخبگان و استفاده از توان و ظرفيت آنان در توسعه کشور و تحول نظام آموزش وسلامت است که به طور خلاصه در قالب چهار سياست کشف، توسغه، حفظ ، جذب استعدادهای برتر دانشگاه قابل تحقق خواهد بود.باتوجه به این جهت گیری دربرنامه توسعه کشور ماموریت وچشم انداز دفتر مدیریت استعدادهای درخشان را میتوان اینگونه خلاصه نمود:

- شناسایی، جذب، حفظ، حمایت و هدایت استعدادهای درخشان و نخبگان و استفاده از توان و ظرفيت آنان در توسعه کشور

- استفاده از توان و ظرفيت آنان در راستای تحول نظام  نظام سلامت و نظام آموزش سلامت

- ایجاد ساز و کارهای مناسب برای افزایش سهم مشارکت نخبگان و استعدادهای برتر در تصميم سازیها و مدیریت کشور

- ارتقاء منزلت اجتماعی نخبگان از طریق فرهنگ سازی

- چشم انداز:

- افزایش سهم مشارکت نخبگان و استعدادهای برتر در تصميم سازیها و مدیریت دانشگاه و کشور

- افزایش سهم مشارکت استعدادهای برتر درتحول نظام سلامت و آموزش سلامت

- افزایش سهم مشارکت نخبگان و استعدادهای درخشان در ارایه خدمات سلامت که منجر به ارتقاء سلامت خواهد شد.

- ارزشهای حاکم بر عملکرد دفترمدیریت استعدادهای درخشان:

- تکریم  ، عدالت ، صداقت و اماتنتداری  در کشف، توسعه، حفظ ، جذب  و توانمندسازی  و ایجاد فرصت مشارکت با هدف نقش افرینی به عنوان  انسان هایی عالم، توانمند و کارآمد، پاسخگو به نيازهای سلامت جامعه، متخلق به اخلاق حرفه ای و اجتماعی متناسب با فرهنگ اسلامی -ایرانی و نوآور

راهبردها:

- کشف، توسعه، حفظ ، جذب  و توانمندسازی  و ایجاد فرصت مشارکت با هدف نقش افرینی در عرصه های ملی وکسب رتبه های بالا در عرصه ملی و جهانی

| G-هدف كلي: شناسایی استعدادهای برتر دانشجویی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1- هدف اختصاصي : شناسایی مشمولين آیين نامه استعدادهای درخشان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 S1- شناسائی و ثبت نام از مشمولین استعداد درخشان بدو ورود به دانشگاه O1S2 – بروزنگه داشتن لیست استعدادهای درخشان ونفرات برتر دانشکده ها درپایان هر سال تحصیلی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه عملياتي مربوط به استراتژي S1 شناسائی و ثبت نام از کلیه مشمولین استعداد درخشان بدو ورود به دانشگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کد برنامه | نام فعاليت |  | مسوول اجرا |  | تاريخ شروع |  | تاريخ پايان |  | شاخص دستيابي |  | هزينه لازم |  |  | پایش برنامه |
| O1 S1 A1 | فراخوان و اطلاعیه ثبت نام |  | کارشناس استعداددرخشان |  | فروردین ومهرماه |  | اردیبهشت وابان ماه |  | لیست ثبت نام و درصد شناسائی مشمولین |  | ----- |  |  | 100% |
| O1 S1 A2 | وروداطلاعات و درخواست عضویت توسط دانشجویان در سیستم سما |  | کارشناس استعداددرخشان |  | فروردین ومهرماه |  | اردیبهشت وابان ماه |  | بررسی سما |  | ----- |  |  | 100% |
| O1 S1 A3 | بررسی وتایيد توسط دفتر دانشگاه |  | کارشناس استعداددرخشان |  | دی ماه و مردادماه |  | بهمن ماه و شهریورماه |  | بررسی سما |  | ----- |  |  | 100% |
| O1 S1 A4 | تهيه ليست دانشجویان |  | کارشناس استعداددرخشان |  | دی ماه و مردادماه |  | بهمن ماه و شهریورماه |  | بررسی سما |  | ----- |  |  | 100% |
| برنامه عملياتي مربوط به استراتژي S2 بروزنگه داشتن لیست کامل استعدادهای درخشان ونفرات برتر دانشکده ها درپایان هر سال تحصیلی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کد برنامه |  | نام فعاليت |  | مسوول اجرا |  | تاريخ شروع |  | تاريخ پايان |  | شاخص دستيابي |  | هزينه لازم | پایش برنامه |  |
| O1 S2A1 |  | فراخوان جهت ثبت نام نفرات برتر |  | کارشناس استعداددرخشان |  | شهریورو اسفند ماه |  | شهریورو اسفندماه |  | مستندات فراخوان و سایت سما |  | ---- | 100% |  |
| O1S2A2 |  | مکاتبه با دانشکده ها برای اخذ لیست |  | کارشناس استعداددرخشان |  | شهریورو اسفند ماه |  | شهریورواسفندماه |  | مستندات |  | ---- | 100% |  |
| O1S2A3 |  | پیگیری آپلود مدارک توسط دانشجویان |  | کارشناس استعداددرخشان |  | شهریور واسفند ماه |  | شهریور واسفند ماه |  | مستندات |  | ---- | 100% |  |
| O1S2A4 |  | تایيد توسط دفتردانشگاه |  | کارشناس استعداددرخشان |  | شهریور واسفند ماه |  | مهر وفروردین ماه |  | مستندات |  | ---- | 100% |  |
| O1S2A5 |  | بروزرسانی ليست |  | کارشناس استعداددرخشان |  | شهریور واسفند ماه |  | مهر وفروردین ماه |  | ثبت اسامی |  | ---- | 100% |  |

G2-هدف كلي: حفظ استعدادهای برتر

O1- هدف اختصاصي : پایش و ارتقای توانمندی های دانشجویان استعداد درخشان

O1S1 – پایش تحصیلی و ارائه خدمات مشاوره دانشجویان استعداد درخشان O1S2 – سطح بندی دانشجویان O1S3- توانمند سازی دانشجویان

| برنامه عملياتي مربوط به استراتژي S1 ارائه خدمات مشاوره وپایش تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد برنامه | نام فعاليت | مسوول اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | شاخص دستيابي | هزينه لازم | پایش برنامه |
| O1 S1 A1 | ارائه خدمات مشاوره تسهیلات وعضویت | کارشناس استعداددرخشان | درطول بسال | درطول سال | دفترمراجعین کارگاه توجیهی آیین نامه در دانشکده ها | ---- | 100% |
| O1 S1 A2 | مکاتبه با دانشکده ها برای دریافت معدل ونمرات دانشجویان | کارشناس استعداددرخشان | شهریورواسفند ماه | شهریورواسفند ماه | مستندات | ----- | 100% |
| O1 S1 A3 | تعیین دانشجویان دارای افت تحصیلی | کارشناس استعداددرخشان | مهروابان ماه | مهروابان ماه | مستندات سایت سما | --- | 100% |
| O1 S1 A4 | برگزاری جلسه مشاوره وهدایت دانشجو به مراکز ذیربط | مسئول دفتر | مهروابان ماه | مهروابان ماه | مستندات | ---- | تغییرسطح تحصیلی دانشجو |
| O1 S1 A4 | ارائه گزارش مکتوب | کارشناس مسئول | مهروابان ماه | مهروابان ماه | مستندات | ---- | میزان پوشش دانشجویان |

| برنامه عملياتي مربوط به استراتژي S2 سطح بندی دانشجویان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد برنامه | نام فعاليت | مسوول اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | شاخص دستيابي | هزينه لازم | پایش برنامه |
| O1 S2 A1 | فراخوان ثبت نام تمامی دانشجویان درسایت سها | کارشناس | درطول برنامه | درطول برنامه | فراخوان صورت گرفته | ----- | عدم نحقق |
| O1 S2 A2 | انالیز سطح بندی انجام یافته | کارشناس دفتر | شهریورواسفند ماه | شهریورواسفند ماه | مستندات | ------ | عدم نحقق |
| O1 S2 A3 | هماهنگی جلسات مشاوره ارتقا سطح با دانشجویان | کارشناس دفتر | مهروابان ماه | اردیبهشت مهر ماه | مستندات | ------ | عدم نحقق |
| O1 S2 A4 | کارگاه آموزش سامانه سهاویژه سطوح دوم وسوم | کارشناس دفتر | خرداد ماه | تیرماه | مستندات | -------- | عدم نحقق |

*

این برنامه به صورت پایلوت با همکاری وزارت خانه  طرح ریزی شده بود و نرم افزاری هم  برای این کار اماده شد . اما بدلایل متعدد از جمله نواقص و عدم امکان لینک سامانه به ساکمانه سما و .....  تحقق پیدا نکرد  با اینحال در سال 98  این فعالیت به صورت دستی و با همکاری دانشکده ها پی گیری خواهد شد

| برنامه عملياتي مربوط به استراتژي S2 O1S3- توانمند سازی دانشجویان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد برنامه | نام فعاليت | مسوول اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | شاخص دستيابي | هزينه لازم | پایش برنامه |
| O1 S3 A1 | مذاکره و عقد قرارداد با مراکز و واحدها | کارشناس | درطول برنامه | درطول برنامه | فراخوان صورت گرفته | ----- | 100% |
| O1 S3 A2 | فراحوان و ثبت نام وبرنامه ریزی برای برگزاری کارگاههای روش تحقیق و مهارتهای مرتبط | کارشناس دفتر | شهریورواسفند ماه | شهریورواسفند ماه | مستندات | ------ | 100% |
| O1 S3 A3 | برگزاری کارگاههای روش تحقیق و مهارتهای مرتبط | کارشناس دفتر | مهروابان ماه | اردیبهشت مهر ماه | مستندات | ------ | 30% * |
| O1 S3 A4 | ارزشیابی و تحلیل نتایج | کارشناس دفتر | خرداد ماه | تیرماه | مستندات | -------- | قابل قبول |

- استقبال دانشجویان در حد پایین می باشد  و قرار است در سال 98 برنامه با تغییراتی همراه باشد

| G3-هدف كلي: ظرفیت سازی و هدایت دانشجویان استعداد درخشان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 -هدف اختصاصي : هدایت تمامی دانشجویان استعداد درخشان براساس توانمندی ها |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 S1 - معرفی دانشجویان حائز شرائط ارتقا تحصیلی کارشناسی ارشد O1S2 - معرفی دانشجویان حائز شرائط ارتقا تحصیلی دستیاری پزشکی O1S3 - معرفی دانشجویان حائز شرائط ارتقا تحصیلی دستیاری دندانپزشکی O1S4- معرفی دانشجویان حائز شرائط ارتقا تحصیلی Ph.D و داروسازی O1 S5 – معرفی دانشجویان جهت تحصیل دردورشته همزمان |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه عملياتي مربوط به استراتژي S1 O1 S1 - معرفی دانشجویان حائز شرائط ارتقا تحصیلی کارشناسی ارشد |  |  |  |  |  |  |  |
| کد برنامه | نام فعاليت | مسوول اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | شاخص دستيابي | هزينه لازم | پایش برنامه |
| O2 S1 A1 | دریافت شرائط و آیین نامه مربوطه از سنجش اموزش پزشکی ومشاوره به داوطلبان | کارشناس مسئول دفتر | اردبیهشت ماه | مردادماه | دستور العمل وزارتی | ----- | 100% |
| O2 S1A2 | درخواست معرفی دانشجویان فارغ التحصیل واجد الشرایط | کارشناس مسئول دفتر | اردبیهشت ماه | مردادماه | مستندات و تقاضای کتبی دانشجویان | ----- | 100% |
| O2 S1 A3 | دریافت لیست دانشجویان فارغ التحصیل واجد الشرایط ومستندات از دانشکده | کارشناس مسئول دفتر | اردبیهشت ماه | مردادماه | استعلام کتبی ودریافت لیست | ----- | 100% |
| O2 S1 A4 | بررسی پرونده وتعیین افراد واجد الشرایط | کارشناس مسئول دفتر | اردبیهشت ماه | مردادماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S1 A5 | استعلام از کمیته انظباطی درمورد دانشجویان حائزشرائط | کارشناس دفتر | اردبیهشت ماه | مردادماه | نامه های کمیته | ----- | 100% |
| O2 S1 A6 | اطلاع رسانی به دانشجویان جهت ثبت نام وتکمیل مدارک | کارشناس دفتر | اردبیهشت ماه | مردادماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S1 A7 | معرفی افراد واجد الشرایط در زمان معین در سایت سازمان سنجش | کارشناس مسئول دفتر | اردبیهشت ماه | مردادماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S1 A8 | مستند سازی فعالیتهای مربوط | کارشناس دفتر | اردبیهشت ماه | مردادماه | مستندات | ----- | 100% |

| برنامه عملياتي مربوط به استراتژي S2 O1S2 - معرفی دانشجویان حائز شرائط ارتقا تحصیلی دستیاری پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد برنامه | نام فعاليت | مسوول اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | شاخص دستيابي | هزينه لازم | پایش برنامه |
| O2 S2 A1 | دریافت شرائط و ایین نامه مربوطه از سنجش اموزش پزشکی ومشاوره به داوطلبان | کارشناس مسئول دفتر | اذر ماه | بهمن ماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S2 A2 | درخواست معرفی دانشجویان فارغ التحصیل واجد الشرایط | کارشناس مسئول دفتر | اذر ماه | بهمن ماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S2 A3 | دریافت لیست دانشجویان فارغ التحصیل واجد الشرایط ومستندات از دانشکده | کارشناس مسئول دفتر | اذر ماه | بهمن ماه | نامه های دریافتی | ----- | 100% |
| O2 S2 A4 | بررسی پرونده وتعیین افراد واجد الشرایط | کارشناس مسئول دفتر | اذر ماه | بهمن ماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S2 A5 | استعلام از کمیته انظباطی درمورد دانشجویان حائزشرائط | کارشناس دفتر | اذر ماه | بهمن ماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S2 A6 | اطلاع رسانی به دانشجویان جھت ثبت نام وتکمیل مدارک | کارشناس دفتر | اذر ماه | بهمن ماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S2 A7 | ارسال دعوتنامه اعضای کمیته منتخب | کارشناس دفتر | اذر ماه | بهمن ماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S2 A8 | تشکیل جلسه وتنظیم صورتجلسه کمیته منتخب | مسئول دفتر | اذر ماه | بهمن ماه | صورتجلسه | ----- | 100% |
| O2 S2A9 | معرفی افراد واجد الشرایط در زمان معین به سازمان سنجش | کارشناس مسئول دفتر | اذر ماه | بهمن ماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S2A10 | مستند سازی فعالیتهای مربوط | کارشناس مسئول دفتر | اذر ماه | بهمن ماه | مستندات | ----- | 100% |

| برنامه عملياتي مربوط به استراتژيS3 O1S3 - معرفی دانشجویان حائز شرائط ارتقا تحصیلی دستیاری دندانپزشکی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد برنامه | نام فعاليت | مسوول اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | شاخص دستيابي | هزينه لازم | پایش برنامه |
| O2 S3 A1 | پیگیری تعیین زمان برگزاری ازمون دستیاری دندانپزشکی | کارشناس مسئول دفتر | بهمن ماه | اسفندماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S3 A2 | دریافت شرائط مربوطه از سنجش اموزش پزشکی ومشاوره به داوطلبان | کارشناس مسئول دفتر | بهمن ماه | اسفندماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S3 A3 | درخواست معرفی دانشجویان فارغ التحصیل واجد الشرایط | کارشناس مسئول دفتر | بهمن ماه | اسفندماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S3 A4 | دریافت لیست دانشجویان فارغ التحصیل واجد الشرایط ومستندات از دانشکده | کارشناس مسئول دفتر | بهمن ماه | اسفندماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S3 A5 | بررسی پرونده وتعیین افراد واجد الشرایط | کارشناس مسئول دفتر | بهمن ماه | اسفندماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S3 A6 | استعلام از کمیته انظباطی درمورد دانشجویان حائزشرائط | کارشناس مسئودفتر | بهمن ماه | اسفندماه | پاسخ استعلام | ----- | 100% |
| O2 S3 A7 | اطلاع رسانی به دانشجویان جھت ثبت نام وتکمیل مدارک | کارشناس دفتر | بهمن ماه | اسفندماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S3 A8 | ارسال دعوتنامه اعضای کمیته منتخب | کارشناس مسئول دفتر | بهمن ماه | اسفندماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S3 A9 | تشکیل جلسه وتنظیم صورتجلسه کمیته منتخب | مسئول دفتر | بهمن ماه | اسفندماه | صورتجلسه | ----- | 100% |
| O2 S3 A10 | معرفی افراد واجد الشرایط در زمان معین | کارشناس مسئول دفتر | بهمن ماه | اسفندماه | مستندات و ارسال اسامی طبق زمانبندی | ----- | 100% |
| O2 S3 A11 | مستند سازی فعالیتهای مربوط | کارشناس مسئول دفتر | بهمن ماه | اسفندماه | مستندات | ----- | 100% |

برنامه عملياتي مربوط به استراتژيS4

O1S4- معرفی دانشجویان حائز شرائط ارتقا تحصیلی Ph.D و داروسازی

| کد برنامه | نام فعاليت | مسوول اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | شاخص دستيابي | هزينه لازم | پایش برنامه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O2 S1 A1 | دریافت شرائط و آیین نامه مربوطه از سنجش اموزش پزشکی ومشاوره به داوطلبان | کارشناس مسئول دفتر | اردبیهشت ماه | تیرماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S1A2 | درخواست معرفی دانشجویان فارغ التحصیل واجد الشرایط | کارشناس مسئول دفتر | اردبیهشت ماه | تیرماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S1 A3 | دریافت لیست دانشجویان فارغ التحصیل واجد الشرایط ومستندات از دانشکده | کارشناس مسئول دفتر | اردبیهشت ماه | تیرماه | دریافت لیست | ----- | 100% |
| O2 S1 A4 | بررسی پرونده وتعیین افراد واجد الشرایط | کارشناس مسئول دفتر | اردبیهشت ماه | تیرماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S1 A5 | استعلام از کمیته انظباطی درمورد دانشجویان حائزشرائط | کارشناس دفتر | اردبیهشت ماه | تیرماه | نامه های کمیته | ----- | 100% |
| O2 S1 A6 | اطلاع رسانی به دانشجویان جهت ثبت نام وتکمیل مدارک | کارشناس دفتر | اردبیهشت ماه | تیرماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S1 A7 | معرفی افراد واجد الشرایط در زمان معین | کارشناس مسئول دفتر | اردبیهشت ماه | تیرماه | مستندات | ----- | 100% |
| O2 S1 A8 | مستند سازی فعالیتهای مربوط | کارشناس دفتر | اردبیهشت ماه | تیرماه | مستندات | ----- | 100% |

| برنامه عملياتي مربوط به استراتژيS5 O1 S5 – معرفی دانشجویان جهت تحصیل دردورشته همزمان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O2 S4A1 | شناسائی دانشجویان حائز شرائط | کارشناس مسئول دفتر | درطول برنامه | درطول برنامه | مستندات | ---- | 100% |
| O2 S4A2 | استعلام وضعیت تحصیلی و انضباطی | کارشناس مسئول دفتر | درطول برنامه | درطول برنامه | مستندات | ---- | 100% |
| O2 S4A3 | ارائه مشاوره جهت تحصیل همزمان | کارشناس مسئول دفتر | درطول برنامه | درطول برنامه | مستندات | ---- | 100% |
| O2 S4A4 | معرفی دانشجویان به گروه مربوطه | کارشناس مسئول دفتر | درطول برنامه | درطول برنامه | مستندات ,تعداددانشجویان معرفی شده | ------ | 100% |

G4-هدف كلي: تقویت ساختار دفتر استعدادهای درخشان

O1 -هدف اختصاصي : ارتقا عملکرد هسته های استعداددرخشان

| برنامه عملياتي مربوط به استراتژي S1 O1S1- بررسی عملکرد هسته استعداد درخشان دانشکده ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد برنامه | نام فعاليت | مسوول اجرا |  | تاريخ شروع |  | تاريخ پايان |  | شاخص دستيابي |  | هزينه لازم |  | پایش برنامه |  |
| O1 S1A1 | حضوردردانشکده وبررسی مستندات فعالیت هسته ها | مسئول دفتر و مسئول هسته ها |  | خردادماه |  | شهریورماه |  | میزان انطباق با وظائف هسته ها |  | ----- |  | 50% |  |
| O1S1A2 | بازخورد نقاط ضعف با راهکاراصلاحی | مسئول دفتر و مسئول هسته ها |  | مهرماه |  | آبان ماه |  | صورتجلسات |  | ----- |  | 50% |  |
| O1S1A3 | انتشارنتایج پایش عملکرد هسته ها | مسئول دفتر و مسئول هسته ها |  | آبان ماه |  | اذرماه |  | مستندات |  | ----- |  | 50% |  |
| برنامه عملياتي مربوط به استراتژي S2 O1S2 – بررسی عملکرد استادمشاورحامی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کد برنامه | نام فعاليت |  | مسوول اجرا |  | تاريخ شروع |  | تاريخ پايان |  | شاخص دستيابي |  | هزينه لازم |  | پایش برنامه |
| O1 S2A1 | دریافت مستندات جلسات مشاوره ازدانشکده ها |  | کارشناس دفتر |  | اردیبهشت ماه |  | اردیبهشت ماه |  | مستندات |  | ---- |  | 50% |
| O1S2A2 | برگزاری کارگاه هدایت تحصیلی استاددانشجو |  | مسئول هسته ها و کارشناس دفتر |  | خرداد ماه |  | خرداد ماه |  | صورتجلسه |  | ---- |  | 50% |
| O1S2A3 | ارزیابی عملکرد اساتید مشاورحامی به تفکیک دانشکده ها |  | مسئول هسته ها و کارشناس دفتر |  | تیر ماه |  | تیرماه |  | مستندات ارزیابی |  | ---- |  | 50% |
| O1S2A4 | بازخورد ارزیابی به اساتید مشاور ودانشکده ها |  | کارشناس دفتر |  | مردادماه |  | مردادماه |  | مکاتبات |  | ---- |  | 50% |
| O1S2A5 | ارزیابی دوم عملکرد اساتید مشاورحامی به تفکیک دانشکده ها |  | مسئول هسته ها و کارشناس دفتر |  | دی ماه |  | بهمن ماه |  | مستندات |  | ---- |  | 50% |

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي  S3

O1S3 – واگذاری برخی خدمات به هسته های استعداددرخشان

| کد برنامه | نام فعاليت | مسوول اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | شاخص دستيابي | هزينه لازم | پایش برنامه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 S3A1 | برگزاری جلسه تبادل نظر با مسئولین هسته ها وتعیین وظائف قابل واگذاری | مسئول هسته ها و کارشناس دفتر | اردیبهشت ماه | اردیبهشت ماه | مستندات | ---- | 50% |
| O1S3A2 | کارگاه آموزشی قوانین ومقررات درحوزه خدمات واگذارشده | مسئول هسته ها و کارشناس دفتر | خرداد ماه | خرداد ماه | مستندات برگزاری | ---- | 50% |
| O1S3A3 | تدوین فلوچارت ارائه خدمات واگذارشده | مسئول هسته ها و کارشناس دفتر | تیر ماه | تیرماه | فلوچارتهای تدوین شده | ---- | 50% |
| O1S3A4 | ارزیابی عملکرد هسته ها درخدمات واگذارشده | مسئول هسته ها و کارشناس دفتر | مردادماه | مردادماه | مکاتبات | ---- | 50% |
| O1S3A5 | برگزاری جلسات آموزشی ورفع نقاط ضعف هسته ها | مسئول هسته ها و کارشناس دفتر | شهریورماه | مهر ماه | مستندات | ---- | 50% |

| G5-هدف كلي: مشارکت و برگزاری المپیاد علمی دانشجوئی دانشگاه و کلان منطقه2 و حضور در المپیاد علمی کشوری |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 -هدف اختصاصي : برگزاری المپیاد علمی دانشجوئی درون دانشگاهی و کلان منطقه ای |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 S1_ امادگی جهت حضوردرالمپیاد علمی دانشجوئی دانشگاه – کلان منطقه2 و کشوری |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه عملياتي مربوط به استراتژي S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| کد برنامه | نام فعاليت | مسوول اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | شاخص دستيابي | هزينه لازم | پایش برنامه |
| O1 S1 A1 | دریافت اطلاعات در خصوص عنوان حیطه ھای مختلف | مسئول اجرایی المپیاد | ابانماه | آذرماه | نامه به مدیرمرکز | ---- | 100% |
| O1 S1 A2 | اطلاع رسانی به دانشجویان واجدالشرایط وعلاقمند وثبت نام | ومسئول اجرایی المپیاد | آذرماه | آذرماه | مستندات | 3 میلیون تومان | 100% |
| O1 S1 A3 | انتخاب وصدور ابلاغ جھت مسئولین کمیته ها ودبیران حیطه ها | مسئول المپیاد دانشگاه | آذرماه | آذرماه | ابلاغات | ----- | 100% |
| O1 S1 A4 | ارسال کلیه برنامه ھای مربوط به المپیاد به دبیران حیطه ھا | ومسئول اجرایی المپیاد | آذرماه | آذرماه | مستندات | ----- | 100% |
| O1 S1 A5 | ھماھنگی جھت شرکت دبیران حیطه هاو کمیته ھای علمی المپیاد در جلسه هماهنگی | ومسئول اجرایی المپیاد | آذرماه | آذرماه | صورت جلسه | 5 میلیون تومان | 100% |
| O1 S1 A6 | انجام نیاز سنجی کارگاھھا وکلاسھای آموزشی مورد نیاز | ومسئول اجرایی المپیاد | آذرماه | آذرماه | استعلامات | ----- | 100% |
| O1 S1 A7 | ھماھنگی با مدرسین وزمانبندی برگزاری کلاسھای آموزشی | کارشناس حیطه | آذرماه | آذرماه | تقویم کلاسها | ----- | 100% |
| O1 S1 A8 | اطلاع رسانی به دانشجویان ذینفع | کارشناس حیطه | آذرماه | آذرماه | مستندات | ------ | 100% |
| O1 S1 A9 | برگزاری کارگاھھا وکلاسھای آموزشی در زمان مقرر | کارشناس حیطه | دی ماه | اسفندماه | برگزاری کلاسها و دفتر حضور و غیاب و برنامه کارگاهها | 50 میلیون تومان | 100% |
| O1 S1 A10 | برگزاری ازمون درون دانشگاهی ومعرفی دانشجویان به دبیرخانه | دبیرخانه المپیاد | دی ماه | اسفندماه | برگزاری ازمون | 5 میلیون تومان | 100% |
| O1 S1 A11 | برنامه ریزی کلاسھای آموزشی جھت دانشجویان برتر منتخب ھر حیطه | مسئول حیطه | اسفندماه | فروردین ماه | برنامه کلاسی | ...... | 100% |
| O1s1A12 | برگزاری آزمون مرحله اول غربالگری کلان منطقه2 | دبیرخانه المپیاد علمی دانشگاه و کلان منطقه2 | فروردین ماه | فروردین ماه | برگزاری آزمون | 20 میلیوتومان | 100% |
| O1s1A13 | برگزاری جلسات هماهنگی کلان منطقه2 | دبیرخانه المپیاد علمی دانشگاه و کلان منطقه2 | اردبیهشت ماه | مردادماه | تعداد کارگاههای مشترک برگزارشده و تعداد پروژه های گروهی | ---- | 100% |
| O1 S1 A14 | هماهنگی اعزام کاروان دانشجوئی | مسئول اجرائی | مرداد ماه | مرداد ماه | اعزام تیم | 40 میلیون تومان | 100% |
| O1 S1 A15 | تهیه سندحق التدریسی وهزینه پرسنلی | مسئول المپیاد دانشگاه | شهریورماه | مهرماه | ارسال سند | 80 میلیون تومان | 50% |
| O1 S1 A16 | پیگیری نتایج وثبت تام نفرات برتر دردفتر | کارشناس حیطه | شهریورماه | مهرماه | ثبت نام نفرات برتر |  | 100% |
| O1s1A17 | تقدیر از دانشجویان مدال اور دانشگاه | مسئول المپیاد دانشگاه | مهرماه | آبانماه | برگزاری مراسم | 50 میلیوتومان | 100% |

| G6-هدف كلي: بهرمندی دانشجویان ازجوائز بنیاد ملی نخبگان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 -هدف اختصاصي: افزایش تعداددانشجویان حائز شرائط بهرمندی ازجوائز |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 S1_ توانمندسازی دانشجویان O1S2 – تهیه لیست دانشجویان حائز شرایط O1S3 – ثبت نام دانشجویان حائز شرایط درسامانه ثریا O1S4 – انعقاد قرارداد با مشمولین جوائز بنیاد |  |  |  |  |  |  |  |
| برنامه عملياتي مربوط به استراتژي S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| کد برنامه | نام فعاليت | مسوول اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | شاخص دستيابي | هزينه لازم | پایش برنامه |
| O1 S1 A1 | برگزاری کارگاه آموزشی سامانه ثریا | د فتر استعداددرخشان و بنیاد نخبگان | خردادماه | تیرماه | کارگاه برگزارشده | ---- | 100% |
| O1 S1 A2 | برگزاری کارگاه آموزشی جوایزبنیاد و آیین نامه | د فتر استعداددرخشان و بنیاد نخبگان | خردادماه | تیرماه | کارگاه برگزارشده | ----- | 100% |
| O1 S1 A3 | برگزاری جلسات مشاوره با دانشجویان مشمول جوائز سال قبل ومستعدسال جاری | د فتر استعداددرخشان و بنیاد نخبگان و معاونت پژوهشی | درطی سال | درطی سال | صورت جلسات | ---- | 100% |

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي  S2

| کد برنامه | نام فعاليت | مسوول اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | شاخص دستيابي | هزينه لازم | پایش برنامه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 S2 A1 | دریافت لیست نفرات برتر رشته مقطع دانشکده ها | کارشناس دفتر | آخرنیمسال | آخرنیمسال | لیست دانشجویان | ---- | 100% |
| O1 S2 A2 | دریافت لیست نفرات آزمون های کشوری | کارشناس دفتر | آخرنیمسال | آخرنیمسال | لیست دانشجویان | ---- | 100% |
| O1 S2 A3 | دریافت لیست نفرات ورودی رشته مقاطع | کارشناس دفتر | آخرنیمسال | آخرنیمسال | لیست دانشجویان | ---- | 100% |
| O1 S2 A4 | دریافت لیست نفرات برتر المپیادی | کارشناس دفتر | مهرماه | مهرماه | لیست دانشجویان | ---- | 100% |
| O1S2A5 | دریافت لیست دانشجوی نمونه وپژوهشگربرتر | کارشناس دفتر | آخرنیمسال | آخرنیمسال | لیست دانشجویان | ---- | 100% |
|  | دریافت لیست دانشجویان سطوح دو وسه سطح بندی | کارشناس دفتر | بهمن ماه | خردادماه | لیست دانشجویان | ---- | عدم نحقق |

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي  S3

| کد برنامه | نام فعاليت | مسوول اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | شاخص دستيابي | هزينه لازم | پایش برنامه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 S3 A1 | پیگیری محدوده زمانی ثبت نام سامانه ثریا | کارشناس دفتر | خرداد | مرداد | مکاتبات بنیاد | ---- | 100% |
| O1 S3 A2 | اطلاع رسانی به تمامی دانشجویان بررسی ثبت نام نفرات لیست دانشجویان حائز شرائط | کارشناس دفتر | مرداد | مرداد | مستندات | ---- | 100% |
| O1 S3 A3 | بررسی ثبت نام نفرات لیست دانشجویان حائز شرائط | کارشناس دفتر | مرداد | شهریورماه | لیست دانشجویان | ---- | 100% |
| O1 S3 A4 | دریافت لیست ثبت نامی از سامانه ثریا وانطباق با لیست دانشگاه | کارشناس مسئول دفتر | شهریور | شهریور | لیست دانشجویان | ---- | 100% |
| O1S3A5 | ترمیم عدم انطباق لیست ثریا ودانشگاه | کارشناس مسئول | شهریور | شهریور | لیست دانشجویان | ---- | 100% |

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي  S4

| کد برنامه | نام فعاليت | مسوول اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | شاخص دستيابي | هزينه لازم | پایش برنامه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 S4 A1 | دریافت لیست نفرات مشمول ازبنیاد | کارشناس دفتر | ابان ماه | بهمن ماه | لیست دانشجویان | ---- | 100% |
| O1 S4 A2 | اطلاع رسانی وفراخوان مشمولین | کارشناس دفتر | ابان ماه | بهمن ماه | لیست دانشجویان | ---- | 100% |
| O1 S4 A3 | تعیین جوائز مشمولین | مسئول دفتر | ابان ماه | بهمن ماه | مستندات | ---- | 100% |
| O1 S4 A4 | معرفی دانشجویان مشمول برای دریافت عنوان فعالیت | مسئول دفتر | آبان ماه | بهمن ماه | مستندات | ---- | 100% |
| O1S4A5 | انعقاد قرارداد مربوطه | مسئول دفتر | آبان ماه | بهمن ماه | مستندات | ---- | 100% |
| O1S4A6 | نظارت برانجام تعهدات قرارداد | مسئول دفتر | آبان ماه | تیرماه | صورتجلسات | ---- | 100% |
| O1S4A7 | انعکاس قراردادهای بسته شده به بنیاد | کارشناس مسئول | آبان ماه | بهمن ماه | مکاتبات | ---- | 100% |
| O1S4A8 | پیگیری دریافت تایید انجام کارراتبه | کارشناس دفتر | بهمن ماه و مردادماه | بهمن ماه و مردادماه | مکاتبه با دانشکده های مربوطه | ---- | استمراردریافت تسهیلات مربوطه دانشجو در بنیاد |
| O1S4A9 | پیگیری دریافت تایید انجام کارقراردادآموزشیاری ، پژوهشیاری و فن یاری | کارشناس دفتر | بهمن ماه و مردادماه | بهمن ماه و مردادماه | مکاتبه با دانشکده های مربوطه | ---- | استمرار دریافت تسهیلات مربوطه دانشجو در بنیاد |