برنامه عملیاتی مرکز تحقیقاتی آموزش علوم پزشکی

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **درصد پیشرفت** | **تاریخ شروع و اتمام فعالیت ها** | | | | | | | | **مسئول اجرا** | **فعالیت** | **هدف اختصاصی** | **هدف کلی** |
| 100% | 31/2/97 | | | | | | 1/2/97 | | شورای پژوهشی | بازنگری در اعضاء تیم مشاوره | : O1: ارائه خدمات مشاوره ای برای اعضاء هیات علمی در زمینه پژوهشهای مرتبط با آموزش علوم پزشکی بصورت مستمر در طول برنامه | :G1حمایت از طراحی و اجرای پژوهشهای جامعه نگر (مبتني بر نيازهاي جامعه) در زمینه آموزش علوم پزشکی |
| 100% | 20/3/97 | | | | | | 1/3/97 | | سالک | فعال سازی مجدد سایت ثبت نام و رزرو زمان مشاوره به صورت آن لاین |
| فراخوان از طریق اتوماسیون انجام شده، مراجعه آن لاین نداشتیم | 31/3/97 | | | | | | 21/3/97 | | سالک | اطلاع رسانی ارائه خدمات مشاوره از طریق سایت و ارسال پوستر |
| 100% | در طول سال | | | | | | | | سالک | اعلام اولویتهای پژوهشی در سایت مرکز و مکاتبه با دانشگاههای علوم پزشکی در خصوص فراخوان طرح های تحقیقاتی | O2: نیاز سنجی سالانه بمنظور شناسایی مشکلات و چالشهای آموزش علوم پزشکی و تعیین اولویت های پژوهشی مرکز و اطلاع رسانی به تمام دانشگاههای علوم پزشکی یک دوره در سال در طول برنامه |
| بصورت فرصت طلبانه و غیر رسمی انجام شده | در طول سال | | | | | | | | اعضاء تیم | برگزاری جلسات نشست مشترک در دانشکده ها و ارائه گزارش مربوطه به مرکز | O3: برگزاری نشست های مشترک و تعامل با مسئولین آموزشی و پژوهشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی و جلب همکاری آنها در ارائه طرح های پژوهش در آموزش بمیزان حداقل 10% رشد در سال در طول برنامه |
| 3 مورد | در طول سال | | | | | | | | اعضاء تیم | جلب همکاری محققین سایر دانشکده ها و گروههای دانشگاه برای ارائه طرح های پژوهش در آموزش |
| مشخص کردن درصد مقدور نمی باشد | تا پایان برنامه به صورت فصلی | | | | | | |  | اعضاء شوراء | طرح مشکلات آموزشی گروههای آموزشی در جلسات شورای مرکز جهت تصمیم گیری و هدایت طرحهای تحقیقاتی بر اساس اولویتها |
| مشخص کردن درصد مقدور نمی باشد | در طول دوره | | | | | | |  | دکتر بیلان  دکتر حسنزاده سالک | پیشنهاد عناوین پژوهشی الویت دار به اعضاء گروه آموزشی آموزش علوم پزشکی و محققین علاقمند |
| 100% | 15/2/97 | | | | | 1/2/97 | | | سالک | اعلام الویتهای پژوهشی گروههای آموزشی به محققین علاقمند برای طراحی و اجرای مطالعات از طریق سایت و مکاتبات اداری | O5: حمایت مالی از طرحهای پژوهشی اصیل و اولویت دار در حوزه آموزش علوم پزشکی بمیزان 50% کل طرحهای مصوب مرکز در طول برنامه |
| به دلیل کمبود بودجه مقدور نشد | اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز | | | | | | | | اعضاء شورای پژوهشی | تعیین تن خواه برای تامین اعتبار طرحهای پژوهشی دارای الویت |
| 13 مورد | در طول برنامه | | | | | | | | مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | حمایت مالی از طرحهای پژوهشی اصیل در حوزه آموزش علوم پزشکی و طرحهای فناورانه منطبق با اولویتهای پژوهشی مرکز |
| 100% | در طول برنامه | | | | | | | | مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | تاکید روی اهداف طرحهای پیشنهادی به مرکز در زمان طرح و بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی مرکز | O6: گنجاندن حداقل یک هدف کاربردی در کلیه طرحهای تحقیقاتی ارائه شده به مرکز در طول برنامه | :G2 ترویج پژوهشهای كاربردي برای شناسایی مشکلات و ارتقاءکیفیت آموزش |
| 100% | در طول برنامه | | | | | | | | گروه مشاورین مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | راهنمایی محققین در خصوص طراحی اهداف کاربردی برای مطالعات پیشنهاد شده |
| طبق سیاستهای پژوهشی دانشگاه ممکن نشد | اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز | | | | | | | | دکتر بیلان | پیشنهاد و تصویب نوع امتیازات ویژه در جلسه شورای مرکز | O7: تخصیص امتیازات ویژه به گزارش کاربردی شدن نتایج طرح های تحقیقاتی بمیزان 10% طرحهای اجرا شده در سال در طول برنامه |
| در طول برنامه | | | | | | | | مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | اعطاء جوایز مقالات مازاد برای مقالات منتج از طرحهای تحقیقاتی کاربردی |
| در طول برنامه | | | | | | | | مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | تخصیص تنخواه برای تامین اعتبار جوایز ویژه مقالات |
| یک مورد | در طول برنامه | | | | | | | | سالک | ارائه فراخوان سالانه برای محققین علاقمند به منظور طراحی مطالعات بین بخشی( ترجیحاً مگا پروژه) |
| 7 مورد | در طول برنامه | | | | | | | | مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | برگزاری کارگاههای آموزشی با هدف توانمندسازی اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران | O9: ترغیب اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران به طراحی و اجرای مطالعات پژوهشی جهت بهبود فرآیندهای آموزشی به میزان حداقل دو طرح در سال در طول برنامه |
| 3 مورد | در طول برنامه | | | | | | | | مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | سوق دادن طرحهای پایان نامه ای گروه آموزش علوم پزشکی به سمت مطالعات مداخله ای |
| 100% | در طول برنامه | | | | | | | | دکتر بهشید  دکتر غفاری فر  دکتر سلطانی | نیازسنجی و تهیه لیست برنامه های توانمند سازی و کارگاههای مورد نیاز اعضاء هیئت علمی | O11: برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی ویژه اعضای هیات علمی و پژوهشگران علاقمند به پژوهشهای مرتبط با آموزش علوم پزشکی بمیزان حداقل 4 دوره در سال در طول برنامه | **:G3 ارتقاء توانمندی پژوهشگران و اعضاءهیات علمی دانشگاه در طراحی و اجرای طرح های پژوهشی آموزش علوم پزشکی** |
| 3 مورد کارگاه و یک دوره | در طول برنامه | | | | | | | | سالک | برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگاههای آموزشی بر اساس نیازسنجی |
| اعزام محقق یه به خارج از دانشگاه امکان پذیر نشد | در طول برنامه | | | | | | | | دکتر سلطانی  سالک | جستجو واطلاع رسانی برنامه های توانمندسازی خارج دانشگاهی( اعم از کشوری و بین المللی) | O12: ایجاد بستر مناسب جهت شرکت اعضای هیات علمی و پژوهشگران دردوره های آموزشی و همایشهای داخلی وخارجی مرتبط با آموزش علوم پزشکی بمیزان حداقل 80% تقاضاهای مطرح شده در سال در طول برنامه |
| در طول برنامه | | | | | | | | اعضاء شورای پژوهشی | تعیین و معرفی نوع و میزان تسهیلات قابل ارائه (بسته های حمایتی) به محققین علاقمند مرکز برای شرکت در برنامه ها |
| در طول برنامه | | | | | | | | دکتر سلطانی | اخذ بازخورد و برگزاری برنامه های گزارش دهی دستاوردهای دوره ها در قالب کارگاه آموزشی برای استفاده عموم |
| 100% | در طول برنامه | | | | | | | | دکتر سلطانی | کاربردی کردن دستاوردها در برنامه های مرکز |
| 100% | 15/2/97 | | | | | 1/2/97 | | | سالک | ارائه فراخوان برای جذب علاقمندان به تهیه بسته آموزشی در راستای اهداف مرکز | O13: تهیه بسته آموزش الکترونیکی برای برنامه های توانمند سازی پژوهشگران بمیزان یک بسته در سال در طول برنامه |
| شفاهی | 31/2/97 | | | | | 16/2/97 | | | سالک | ارائه الویتهای مرکز برای تهیه بسته های آموزش الکترونیکی |
| 100%  یک بسته مربوط به سال 96 |  | | | | |  | | |  | تهیه بسته آموزش الکترونیکی برای برنامه های توانمند سازی پژوهشگران |
| در طول برنامه | | | | | | | | دکتر غفاری فر | اخذ بازخورد از کاربران بسته های آموزشی بمنظور ارتقاء کیفیت بسته هادر مراحل بازنگری و تجدید نشر |
| 100% | 15/2/97 | | | | | 1/2/97 | | | سالک | معرفی سایت خدمات مشاوره ای به علاقمندان به پژوهشهای آموزش علوم پزشکی | O14: ارائه خدمات مشاوره ای برای علاقمندان به تحقیق در زمینه آموزش علوم پزشکی حداقل یک روز در هفته در طول برنامه |
| 100% | در طول برنامه | | | | | | | | سالک | تعیین زمان مشخص برای ارائه خدمات مشاوره ای در روزخاصی از هفته |
| 100% | 15/4/97 | | 1/4/97 | | | | | | مرکز تحقیقات | التزام کتبی محققین مرکز به ارائه محصول پژوهشی منتج از طرحهای تحقیقاتی در زمان عقد قرارداد | O15: چاپ وانتشاریافته های پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی در مجلات علمی-پژوهشی معتبر بمیزان 100% طرحهای تحقیقاتی مصوب در طول برنامه | **:G4 تسهیل انتشارو تبادل يافته هاي پژوهشي** |
| 100% | 31/4/97 | | 16/4/97 | | | | | | اعضاء شورای پژوهشی مرکز | تعیین بازه زمانی برای نشر یافته های پژوهشی |
| 100% | 31/4/97 | | 16/4/97 | | | | | | اعضاء شورای پژوهشی مرکز | تغییر مکانیسم های پرداخت بخش بیشتری از حق التحقیق برای التزام محققین به نشر یافته ها |
| 100% | در طول برنامه | | | | | | | | اعضاء کمیته مشاوره | ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه جایابی و نحوه نگارش مقالات |
| 100% | 15/4/97 | | | 1/4/97 | | | | | سالک | تهیه لیست مجلات آموزش علوم پزشکی و معرفی آن به مجریان طرحهای تحقیقاتی |
| درصد مشخص نیست | در طول برنامه | | | | | | | | اعضاء کمیته مشاوره | ارائه مشاوره در زمینه چاپ مقالات |
| درصد مشخص نیست | در طول برنامه | | | | | | | | مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | حمایت از محققین در تهیه مقالات منتج از طرحهای پژوهشی و یافتن بهترین ژورنال برای چاپ مقاله |
| 100% | 15/5/97 | 1/5/97 | | | | | | | سالک | جستجوی سایتهای مرتبط برای یافتن ژورنالهای معتبر برای نشر یافته های حاصل از مطالعات در زمینه آموزش علوم پزشکی | : O16 شناسایی و معرفی منابع مرتبط با پژوهش در آموزش به محققین برای نشر یافته ها حداقل یک بار در سال در طول برنامه |  |
| 100% | 31/5/97 | 16/5/97 | | | | | | | سالک | معرفی منابع مرتبط برای نشر یافته ها از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز |
| 100% | 15/6/97 | 1/6/97 | | | | | | | سالک | تهیه نسخه راهنمای نگارش مقالات چند ژورنال معتبر برای سهولت استفاده کاربران |
| به دلیل همکاری مرکز به منظور برگزاری همایش آموزش پاسخگو فرصت و امکان انجام وجود نداشت | در طول برنامه | | | | | | | | دکتر بیلان | تشکیل جلسات با مسئولین اجرای دوره های آموزشی بصورت سالانه | O17: برگزاری نشست های مشترک و جلسات توجیهی جهت ارائه یافته های پژوهش ها به مسئولین اجرایی دوره های آموزشی بمیزان 1 جلسه در سال در طول برنامه | **:G5 ارتقاء كيفيت‌ سایت و خدمات اطلاع ‌رساني‌ علمي و پژوهشي مركز** |
| در طول برنامه | | | | | | | | اعضاء جلسه | بررسی و نهایی کردن راهکارهای عملیاتی کردن یافته های پژوهش |
| 100% | 15/2/97 | 1/2/97 | | | | | | | سالک | اطلاع رسانی مناسب الویتهای پژوهشی مرکز به اعضاء هیئت علمی گروه آموزش علوم پزشکی | O18: هدایت پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در زمینه شناسایی و حل مشکلات آموزشی الویت دار بر مبنای نیاز سنجی در حیطهآموزش پزشکی بمیزان حداقل 70% عناوین پایان نامه ای هر دوره |
| بارگذاری پرسشنامه یکی از پایان نامه ها در سایت شیخ الرئیس | در طول برنامه | | | | | | | | دکتر بهشید  دکتر غفاری فر  دکتر سلطانی | 4-مساعدت در جهت کاربردی کردن نتایج و دستاوردهای حاصل از مطالعات |
| 100% | 15/3/97 | | | | | | | 1/3/97 | سالک | طراحی و فعال سازی پایگاه اطلاع رسانی | O19: ایجاد یک پایگاه اطلاع رسانی مستقل برای مرکز تا پایان برنامه | **:G6 ترویج طرح های تحقیقاتی در راستای بسته های تحول و نوآوری در آموزش و ماموریتهای مرتبط با حوزه آموزش واسپاری شده به دانشگاه** |
| 100% | در طول برنامه | | | | | | | | سالک | بارگذاری مقالات چاپ شده داخلی و خارجی در زمینه آموزش علوم پزشکی توسط اعضاء هیئت علمی در سایت |
| به دلیل همکاری مرکز به منظور برگزاری همایش آموزش پاسخگو فرصت و امکان انجام وجود نداشت | در طول برنامه | | | | | | | | سالک | بارگذاری پمفلتها و کتاپچه های آموزشی در سایت |
| در طول برنامه | | | | | | | | دکتر بهشید  دکتر غفاری فر  دکتر سلطانی | ایجاد محیط تعاملی برای پرسش و پاسخ |
| 20% | در طول برنامه | | | | | | | | سالک | به روز رسانی مستمر پایگاه اطلاع رسانی بصورت فصلی در طول برنامه |
| در دانشگاه موجود است | 15/3/97 | | | | | | | 1/3/97 | سالک | بارگذاری فایلهای مربوط به بسته های تحول در سایت دانشگاه تحقیقات آموزش علوم پزشکی | O21: آشنا سازی اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران با بسته های تحول و ماموریتهای واسپاری شده دانشگاه | **G7 گسترش همکاری های پژوهشی چند مرکزی** |
| طرح موضوع در اواخر سال 97 در شواری پژوهشی انجام و مقرر گردید در سال 98 انجام شود. | 15/3/97 | | | | | | | 1/3/97 | سالک | ارسال فراخوان به دانشکده ها و کلیه مراکز و اعلام آمادگی جهت ارائه مشاوره **در زمینه طراحی پروژه های تحقیقاتی در راستای بسته های تحول و ماموریتهای واسپاری شده دانشگاه** | O22: ارائه مشاوره در جهت طراحی پروژه های تحقیقاتی در راستای بسته های تحول و ماموریتهای واسپاری شده دانشگاه |  |
| در طول برنامه | | | | | | | | اعضاء کمیته مشاوره | **تشکیل کمیته مشاوره و ارائه برنامه زمانبندی انجام مشاوره** |
| 100% | 15/3/97 | | | | 1/3/97 | | | | سالک | طراحی پمفلت برای معرفی مرکز و زمینه های فعالیتهای مرکز و ارسال به کلیه مراکز | O23: آشناسازی مراکز مختلف دانشگاه علوم پزشکی با توانمندیها و فعالیتهای مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی | : G8 ترویج طرح ها و پایاننامه های تحقیقاتی چند مرکزی |
| طرح موضوع در اواخر سال 97 در شواری پژوهشی انجام و مقرر گردید در سال 98 انجام شود | 15/3/97 | | | | 1/3/97 | | | | سالک | ارسالفراخوان به دانشکده ها و کلیه مراکز و اعلام **آمادگی جهت ارائه مشاوره در زمینه طراحی پروژه های تحقیقاتی در راستای بسته های تحول و ماموریتهای واسپاری شده دانشگاه** | O24: ارائه مشاوره در جهت طراحی پروژه های تحقیقاتی جند مرکزی |  |
| در طول برنامه | | | | | | | |  | **تشکیل کمیته مشاوره و ارائه برنامه زمانبدی انجام مشاوره** |